Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

Załącznik nr  9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu 
wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”

.

znak sprawy: 55/2016

Spis treści:

Dział I – Przedmiot zamówienia	3

Dział II – Opis obecnie funkcjonującego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego /stan istniejący/	3

Dział III – Projektowany Szpitalny Oddział Ratunkowy – opis inwestycji (I-zakres realizacyjny)	4

Dział IV – Zakres/opis przedmiotu zamówienia	7

IV-1. Elementy zamówienia: 	7

IV-1.1. Element zamówienia nr 1 – zastępstwo inwestycyjne	7

IV-1.2. Element zamówienia nr 2 – postępowanie przetargowe na roboty budowlane	15

IV-1.3. Element zamówienia nr 3 – postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia medycznego	19

Dział V – Informacje uzupełniające 	23

V-1. Personel Inżyniera Kontraktu	23

V-2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia	25

V-3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 	27

V-4 – Ubezpieczenie OC	28

Dział VI – spis załączników	28

Dział I – Przedmiot zamówienia:

I-1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu 
pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”.

I-2. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał czynności i zobowiązania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla I zakresu realizacyjnego inwestycji polegającego na: budowie dodatkowego korytarza komunikacyjnego wraz z windą łóżkową w wewnętrznym dziedzińcu wschodnim A-C-H-G oraz częściowej zabudowie dziedzińca zachodniego A-C-B-E wraz z adaptacją i dostosowaniem nowo pozyskanych powierzchni a także części istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na niskim parterze w budynku C 
i wysokim parterze budynku A dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

I zakres realizacyjny inwestycji przewiduje w szczególności rozbudowę oraz częściową przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu oraz instalacji, jak również remont wybranych pomieszczeń wewnętrznych a także zakup wyposażenia zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją projektową.

I-3. Projekt dotyczący I zakresu inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” będzie realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, 
Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Nr projektu POIS.09.01.00-00-0009/16-00.

Dział II – Opis obecnie funkcjonującego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego /stan istniejący/:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu posiada w swoich strukturach Szpitalny Oddział Ratunkowy o łącznej powierzchni ok. 1288 m2 zlokalizowany na wysokim parterze 
w budynkach C, A i częściowo w łączniku E oraz na niskim parterze w budynku C. Obszar obecnego SOR-u (wraz z pomieszczeniami Zespołu Wyjazdowego R) oraz Planową Izbę Przyjęć zaznaczono na rysunkach stanowiących załączniki nr 9.1 i 9.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. W ramach funkcjonującego SOR-u mamy zarejestrowanych 12 łóżek, z czego: 
4 – resuscytacyjne, 6 – obserwacyjnych i 2 – intensywnej opieki.

Na terenie szpitala w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu dla karetek (wjazdu 
do SOR-u) znajduje się lądowisko dla helikopterów, skąd pacjenci są transportowani na Oddział Ratunkowy karetkami. Komunikacja pomiędzy Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym a Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokiem Operacyjnym (obszary przeniesione w 2013r. 
do nowo wybudowanego obiektu połączonego z głównym kompleksem szpitalnym poprzez łącznik 1G) odbywa się korytarzem w łączniku 1G bezpośrednio przy planowej izbie przyjęć. Komunikacja z pozostałymi oddziałami/działami szpitala jest prowadzona windami z hallu windowego mieszczącego się na poziomie wysokiego parteru łącznika 1E (oddziały łóżkowe zlokalizowane są na poszczególnych piętrach budynku 1A - na poziomie od I do VI, zakład radiologii – z którego usług korzysta m.in. SOR mieści się na I-wszym piętrze budynku 1B, natomiast tomograf i rezonans na niskim parterze budynku 1B).

Schemat rozmieszczenia budynków głównego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu obrazuje rysunek stanowiący załącznik nr 9.3. do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dział III – Projektowany Szpitalny Oddział Ratunkowy – opis inwestycji 
(I-zakres realizacyjny):

Planowana jest rozbudowa przy skrzydle ośmio-kondygnacyjnego budynku A 
o projektowany korytarz od strony dziedzińca A-C-H-G mająca na celu oddzielenie ruchu pacjentów chodzących od wewnętrznej części SOR-u przeznaczonej dla personelu i pacjentów leżących (w szczególności przywożonych karetkami), dodatkowo korytarz został wzbogacony 
o poczekalnię dla pacjentów chodzących, toalety a także windę dostępną z budynku pomocy doraźnej C. Dodatkowo budynek A od strony dziedzińca A-C-B-E zostanie rozbudowany w celu poszerzenia projektowanej sali obserwacyjnej a także sali wstępnej intensywnej terapii. Budynek C od strony dziedzińca A-C-B-E zostanie rozbudowany o niezbędne pomieszczenia socjalne 
dla lekarzy i pielęgniarek pracujących na oddziale ratunkowym.

Planowane rozbudowy budynku wysokiego A oraz budynku niskiego C zostaną wykonane w technologii tradycyjnej. Projektuje się niezależną konstrukcję podpartą na słupach żelbetowych, dzięki temu ingerencja w istniejące dziedzińce a także zmiany w bilansie powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni utwardzonej będą nieznaczne.

Poza opisaną rozbudową na wysokim parterze budynku A, przewidziano przebudowę istniejących pomieszczeń na wysokim parterze w budynku A. Wiąże się ona z wyburzeniami ścian działowych, prawie całkowitym wyburzeniem ścian zewnętrznych osłonowych a także wykonaniem nowych otworów instalacyjnych w stropach i wykonaniem nowych instalacji sanitarnych (wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan, C.O., gazów medycznych), elektrycznych oraz teletechnicznych. Nowe centrale wentylacyjne zostaną zlokalizowane 
na dziedzińcach wewnętrznych w podcieniach, utworzonych przez projektowaną rozbudowę wysokiego parteru. Zostaną one osłonięte lamelami akustycznymi w celu zapewnienia dozwolonej emisji hałasu. Wytwornica wody lodowej zlokalizowana zostanie w dobudowanym pomieszczeniu wentylatorni na niskim parterze dostępnym z budynku C pod planowanym korytarzem oraz toaletą dobudowanymi na wysokim parterze do budynku A.

Dobudowana winda od strony dzidzińca  A-G-H-C skomunikuje SOR z istniejacym Traktem Porodowym  a także Oddziałem ginekologicznym, położniczym i patologii ciąży.

Na niskim parterze w budynku C udrożniony zostanie dawny przejazd technologiczny, prawdopodobnie wykorzystywany w latach 80-tych podczas budowy szpitala -  obecnie zabudowany. W tym celu na poziomie niskiego parteru budynku "C" rozebrane zostaną ściany jednego przęsła zapewniając  dojazd na patio A-G-H-C. Stworzy to możliwość prowadzenia 
w tymże obszarze dostaw materiałów budowlanych oraz realizację robót w ramach rozbudowy SOR-u a także zagwarantuje dostępność dla obsługi technicznej central wentylacyjnych zlokalizowanych/projektowanych od strony dziedzińca A- G -H- C.

W dziedzińcu A-G-H-C planowane są zmiany związane z głębokimi wykopami 
oraz wywózką ziemi. Poziom terenu przy bloku C oraz bloku A zostanie obniżony nawet do 2 m, związane to będzie głównie z budową przejazdu na ten dziedziniec oraz z posadowieniem nowych projektowanych central wentylacyjnych  i agregatu  pod planowaną rozbudową bloku A na poziomie niskiego parteru. Planowane są nowe schody zewnętrzne pozwalające skomunikować projektowaną obniżoną część dziedzińca z częścią istniejącą, dodatkowo z uwagi na nowe murki oporowe posiadające znacznej wielkości stopę fundamentową konieczne będzie rozebranie istniejących schodów do łącznika H i po przeprowadzonych pracach odbudowanie nowych. Konieczne będą również prace związane z przesunięciem istniejącego oświetlenia zewnętrznego a także całkowita przebudowa istniejącego odwodnienia w obniżonej części dziedzińca. Przebudowie ulegną również istniejące studzienki kanalizacyjne i deszczowe 
wg rysunków i opisów branży sanitarnej.

Dodatkowo z uwagi na planowany przejazd na dziedziniec A-G-H-C konieczne będzie obniżenie terenu  przed blokiem C od strony istniejącego podjazdu dla karetek o ok 30 cm 
co będzie wiązało się z dostosowaniem istniejącej nawierzchni na terenie utwardzonym 
przed istniejącym podjazdem dla karetek.

Pozostała przebudowa istniejących pomieszczeń na niskim parterze  w budynku C wiąże  się   z niewielką ingerencją w istniejące ściany działowe i instalacje polegająca na ich częściowym wyburzeniu. Głównie będzie to jednak dostosowanie niskiego parteru 
do obowiazujacych przepisów pożarowych zgodnie z obowiązujacą ekspertyzą pożarową dla całego budynku szpitala (wprowadzone zostaną drzwi i scianki o odpowiedniej odporności ppoż).

Od strony dziedzińca A-C-B-E nie przewiduje się wykonania dodatkowego przejazdu, gdyż takowy już istnieje i zapewni zarówno obsługę techniczną projektowanych central 
jak i możliwość prowadzenia w tym obszarze dostaw materiałów budowlanych oraz realizację robót w ramach rozbudowy SOR-u.

Z uwagi na zaprojektowaną rozbudowę bloków A i C konieczna będzie również przebudowa istniejacych dziedzińców. Zostaną wprowadzone nowe nawierzchnie z np. kostki betonowej, trawniki oraz murki oporowe.

- Zestawienie powierzchni planowanej inwestycji – dane z dokumentacji projektowej 
(I zakres realizacyjny):

- BLOK A i C wysoki parter powierzchnia w zakresie rozbudowy i przebudowy:

Pow. Użytkowa:		589,04   m2

pow . Komunikacyjna:	283,73   m2

Razem			872,77   m2

- BLOK A i C niski parter  powierzchnia w zakresie rozbudowy i przebudowy:

pow. Techniczna:		30,02 m2

Pow. Użytkowa:		39,92 m2

pow . Komunikacyjna:	77,5   m2

Razem			147,42 m2

Razem pom. do przebudowy i rozbudowy: ok 1020,19 m2

Kubatura (całości pomieszczeń objętych opracowaniem w zakresie przebudowy 
i rozbudowy) ok 3077,18m3

- BLOK A i C wysoki parter powierzchnia w zakresie remontu:

Pow. Użytkowa:		26,06     m2

pow . Komunikacyjna:	133,55   m2

Razem			159,61   m2

- BLOK A i C niski parter powierzchnia w zakresie remontu:

Pow. Użytkowa:		17,41     m2

Razem pom. do remontu ok 177,02 m2

Kubatura (całości pomieszczeń objętych remontem) ok 527,52 m3

- Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego.

  - Projektowane wyposażenie instalacyjne

Przewidywane jest wyposażenie budynku w instalacje:

    - wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

    - grzewczą

    - ciepła technolgoicznego

    - wodną i kanalizacyjną

    - gazów medycznych: tlenu, próżni, sprężonego powietrza, podtlenku azotu,

    - elektroenergetyczną

    - okablowania strukturalnego

    - przyzywową

    - system sygnalizacji pożaru SSP

    - dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

    - kontroli dostępu.

- Instalacje elektroenergetyczne z zakresie:

- instalacji oświetlenia kategorii I, II, III

- instalacji gniazd wtykowych kategorii I, II, III

- instalacji gniazd wtykowych i urządzeń medycznych zasilanych z sieci IT

- instalacji dla potrzeb technologii

- instalacji ekwipotencjalizacji

- instalacji ochrony przepięciowej

- instalacji odgromowej

- Instalacje sanitarne w zakresie:

- kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej

- kanalizacji deszczowej zewnętrznej

- wody użytkowej zimnej, ciepłej,

- wody hydrantowej wewnętrznej – ppoż,

- centralnego ogrzewania,

- ciepła technologicznego,

- wody lodowej,

- wentylacji-klimatyzacji,

- chłodzenie freonowego

- Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Część rozbudowywana i modernizowana wyposażona jest w układy wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła w wykonaniu zewnętrznym zlokalizowanych 
w podcieniach dziedzińców północnego oraz południowego. Dla pomieszczeń o wymaganej zwiększonej czystości powietrza projektuje się układy wentylacyjne wyposażone w filtrację absolutną. Część linii nawiewnych wyposażona jest w nawilżacze powietrza.

W ramach inwestycji zostanie również wykonany montaż kanałów wentylacyjnych dla potrzeb realizacji zakresu II, których trasy przebiegają przez przestrzenie objęte przebudową 
w zakresie opracowania I. Zaprojektowane kanały do wykorzystania w II zakresie prac należy zaślepić.

Kanały wentylacyjne, które prowadzone są przez przestrzenie poza zakresiem opracowania, 
a są niezbędne dla potrzeb prawidłowej pracy instalacji w ramach zakresu I realizacji należy obudować przeciwpożarowo do odporności EI-120.

- Instalacje gazów medycznych w zakresie:

- tlenu,

- sprężonego powietrza medycznego,

- próżni,

- podtlenku azotu z odciągiem gazów poanestetycznych.

- Instalacje teletechniczne w zakresie m.in.:

- instalacji teleinformatycznych,

- kontroli dostępu (domofony),

- instalacji przyzywowej,

- systemu sygnalizacji pożaru SSP oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

- Szacunkowa całkowita wartość Projektu (I zakres realizacyjny inwestycji) realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, 
Osi Priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego: 7 954 218,03 zł (informacja upubliczniona – poz. 3 
na liście projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr 9.1/1/2015 
w ramach Działania 9.1 POIiŚ).

Dział IV – Zakres/opis przedmiotu zamówienia:

IV-1. W ramach świadczonej usługi Inżynier Kontraktu będzie realizował następujące elementy zamówienia:

IV-1.1. Element zamówienia nr 1 - zastępstwo inwestycyjne –

Na Wykonawcy ciążą obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego:

- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 3 listopada 2011r., Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z wszystkimi aktualnie obowiązującymi zmianami i nowelizacjami,

- zgodnie z zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego,

- zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Projektantem sprawującym Nadzór Autorski nad inwestycją oraz Wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

- w zakresie objętym dokumentacją projektową, zatwierdzonym harmonogramem 
oraz wydanym pozwoleniem na budowę i dokumentami SIWZ.

IV-1.1.1. Zakres obowiązków i czynności Inwestora Zastępczego obejmuje m.in.:

- Przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie wszystkich czynności (postępowań) niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia i całkowitej/kompleksowej realizacji inwestycji łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;

- W terminie uzgodnionym z Zamawiającym opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji 
oraz bieżące aktualizacje harmonogramu wg potrzeb wynikających z realizacji robót i dostaw 
oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego środkami finansowymi – stosownie 
do rozliczeń Projektu z Instytucją Zarządzającą;

- Pełna koordynacja, monitorowanie oraz dokumentowanie wszystkich zakontraktowanych przez Zamawiającego zamówień na: roboty budowlane, usługi, dostawy, nadzory i inne niezbędne czynności służące do pełnego osiągnięcia celu inwestycji, jakim jest uruchomienie obiektu wraz z niezbędnym zapleczem i otaczającym terenem oraz pozyskanie pozwolenia 
na użytkowanie.

- Zapewnienie na potrzeby własne zaplecza socjalno-biurowego oraz zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy obecności w czasie prowadzenia prac na budowie przynajmniej jednego swojego przedstawiciela w osobie koordynatora projektu.

- Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Przeprowadzenie czynności związanych z przygotowaniem terenu do zainwestowania, 
m.in. nadzór nad realizacją wycinki i przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 11 sierpnia 2016 r. o sygnaturze ROŚ.6131.155.2016.AD.

- Powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy, zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego oraz pełna odpowiedzialność 
przed Zamawiającym za podjęte przez inspektorów działania i decyzje.

- Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przyjęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie.

- Przekazanie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy robót terenu budowy oraz terenu 
pod zaplecze budowy.

- Przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach potrzebnych do zrealizowania inwestycji.

- Przekazywanie rozwiązań projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych 
przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawcy robót.

- Odbieranie od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów robót i planów płatności.

- Kontrola zatwierdzonych harmonogramów Wykonawców robót pod kątem identyfikacji 
i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów prac.

- Prowadzenie robót, systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów 
i ewentualnych zmian w realizacji Projektu w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wszystkich branż, pozwolenia na budowę, innych decyzji administracyjnych, obowiązujących Norm oraz zasad prawa budowlanego.

- Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, ocenę, aprobatę bądź odrzucenie próśb Wykonawcy dotyczących wykonywanych robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

- Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz sporządzanie z nich protokołów.

- Pisemne odpowiadanie na ewentualne zapytania Wykonawcy robót przy jednoczesnym informowaniu Zamawiającego.

- Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, 
a także sporządzanie z nich protokołów.

- Sprawdzenie jakości i ilości robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie 
i przeprowadzenie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich 
do użytkowania.

- Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad.

- Potwierdzanie robót wykonanych zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, zatwierdzanych przez Zamawiającego.

- Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej 
z Zamawiającym.

- Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień technicznych.

- Potwierdzanie wykonania przez służby geodezyjne obsługi powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także pomiarów zgodności usytuowania obiektu budowlanego.

- Koordynacja montażu wyposażenia medycznego wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami oraz wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego (łącznie 
z wyposażeniem meblowym), przy czym z uwagi na ograniczenie kosztów I zakresu inwestycji wyposażenie techniczne i socjalno-bytowe, meblowe oraz część wyposażenia medycznego zostało wyłączone z realizacji Projektu POIiŚ (jako wyposażenie do przeniesienia). Jednakże Zamawiający na każdym etapie prowadzonej inwestycji, jeżeli tylko będzie szansa sfinansowania tychże dostaw zastrzega sobie możliwość włączenia wybranego zakresu wyposażenia do realizacji, przy czym włączone do realizacji dostawy nie mogą zagrozić terminowemu zakończeniu inwestycji, tj. decyzje Zamawiającego odnośnie dodatkowych zakupów muszą zapaść odpowiednio wcześnie tak, aby decyzja pozwolenia na użytkowanie została pozyskana zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym harmonogramem realizacyjnym inwestycji.

- Koordynacja procesu Promocji Inwestycji przy współudziale Zamawiającego. Inwestor Zastępczy będzie koordynował Promocję Inwestycji w oparciu o zawartą przez Zamawiającego Umowę z Wykonawcą Promocji Projektu. Zakres Promocji Projektu będzie obejmował: dostawę i montaż tablic informacyjnych, dostawę i montaż tablic pamiątkowych, naklejki z logotypami oraz zamieszczenie informacji prasowych. Umowa na Promocję Projektu zostanie przekazana Inwestorowi Zastępczemu po podpisaniu Umowy na usługę Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu.

- W przypadku zaistnienia robót dodatkowych i zamiennych, sporządzenie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych łącznie z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia takiego postępowania po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu tych robót

- Nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę na placu budowy przepisów p.poz. i bhp 
oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie.

- Przestrzeganie warunków umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami wszystkich robót, usług, dostaw, nadzorów obejmujących zakres realizowanej inwestycji.

- Inicjowanie ewentualnych zmian postanowień kontraktu budowlanego - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie Zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych 
do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych,

- Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych, ustalenie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nienadające się do usunięcia.

- Opiniowanie, zgłaszanie uwag i zatwierdzanie projektów Umów o podwykonastwo robót budowlanych oraz kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji dokonywanych pomiędzy Wykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z aktualnymi zmianami.

- Inwestor Zastępczy na etapie realizacji robót/dostaw/usług zobowiązany jest 
do nadzorowania, tj. weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania 
od Wykonawców wymagań określonych na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 3a oraz art. 36 ust. 1 pkt.. 8a) pzp.

- Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót 
oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 10 dni 
od zakończenia każdego kwartału licząc od daty zawarcia umowy o roboty budowlane.

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.

- Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej 
przez Inspektora Nadzoru.

- Składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania czynności i obowiązków 
w nadzorze nad realizacją robót.

- Monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentów 
oraz dokumentacji technicznej związanej z realizacją inwestycji.

- Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego.

- Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez Wykonawcę.

- Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez Wykonawcę.

- Nadzorowanie prawidłowej realizacji robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji, Przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz innych obowiązujących na czas realizacji inwestycji.

- We współpracy z Zamawiającym analizowanie nowych obowiązujących przepisów w stosunku 
do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrożenia ich do realizacji.

- Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy.

- Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego.

- Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa 
i stosowanych materiałów.

- Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego nad bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych. O wszelkich niebezpieczeństwach obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Inżynier kontraktu odpowiedzialny jest za odpowiednią realizację projektu pod kątem technicznym i merytorycznym

- Prowadził on będzie monitoring rzeczowo-finansowy Projektu w ramach którego sporządzał będzie raporty rzeczowo-finansowe z postępu w realizacji Projektu (kwartalne i roczne) ze wskazaniem procentowego wykonania/zaawansowania inwestycji.

Obserwacje i wnioski z monitoringu będą przedmiotem cyklicznych spotkań kadry zarządzającej projektem. Dane dotyczące postępu w realizacji projektu będą kompilowane 
w cyklach kwartalnych. Na ich podstawie możliwe będzie określenie poziomu osiągnięcia założonych celów bezpośrednich i głównych, jak też zidentyfikowanie potencjalnych problemów, co pozwoli na bieżące eliminowanie nieprawidłowości.

- Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót i dostaw oraz odbioru końcowego 
z udziałem Zamawiającego, w tym:

  - Potwierdzenie gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcami robót oraz dostaw;

  - Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcę robót;

  - Skompletowanie wszystkich niezbędnych instrukcji, w tym przeciwpożarowej, obsługi urządzeń i innych elementów wbudowanych lub dostarczonych w ramach inwestycji;

  - Skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i sprzętu (np. karty gwarancyjne itp.);

  - Pisemne powiadomienie odpowiednich Instytucji oraz koordynowanie odbiorów specjalistycznych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji pracy, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów;

  - Wystąpienie o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

- Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu wraz z wszystkimi dokumentami pozwalającymi na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych.

- Przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do Nadzoru Budowlanego 
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Czynne uczestnictwo we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający 
w obszarze realizacji projektu.

- Raz w miesiącu organizowane będzie zebranie w celu omówienia postępów w realizacji projektu, w którym obligatoryjnie będzie uczestniczyć uprawomocniona osoba reprezentująca Inżyniera Kontaktu oraz pozostały personel, którego skład będzie ustalany w zależności 
od bieżących potrzeb i stopnia zaawansowania inwestycji.

Uwaga: Inwestor Zastępczy będzie realizował wszelkie obowiązki Zamawiającego 
z wyjątkiem prawa dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizacje inwestycji

IV-1.1.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

- Zabezpieczenie/powołanie na swój koszt nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami w osobach wyszczególnionych w § 3 ust. 1. pkt. 1.3. Umowy.

2) Sprawowanie przez Inspektorów nadzoru kontroli nad wykonywanymi robotami budowlanymi, instalacyjnymi i innymi objętymi zakresem dokumentacji projektowej pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, zawartym kontraktem 
na wykonanie robót budowlanym oraz zgodnie z SIWZ, ofertą i jej załącznikami.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, sprawdzanie czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości.

- Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny i sporządzenie stosownych protokołów odbioru łącznie z wpisem do dziennika budowy.

- Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w zakresie wykonania robót objętych umową z Wykonawcą robót budowlanych, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz wykonania prób lub badań a także odkrywek.

- Wstrzymanie robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, spowodować znaczne straty materialne, bądź niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- W uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdzanie ewentualnych poprawek do dokumentacji technicznej.

- Pisemne potwierdzanie przez Inspektorów Inwestora Zastępczego gotowości całej inwestycji 
do końcowego odbioru robót.

- Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w końcowych odbiorach technicznych robót w zakresie poszczególnych branż (udział inspektorów odpowiednio do branż) wraz ze sporządzeniem protokołów odbioru technicznego.

- Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w częściowych i końcowych odbiorach dostaw wyposażenia inwestycji wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów odbioru, (co dotyczy również wyposażenia włączonego do realizacji na etapie prowadzonej inwestycji – zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 1.1.1. ppkt. 26) Umowy).

IV-1.1.3. Obsługa finansowo – księgowa:

IV-1.1.3.1. W zakresie rozliczeń Umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług, dostaw, nadzorów i innych wchodzących w zakres inwestycji:

- Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji.

- Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztów 
i wydatków dotyczących inwestycji.

- Inwestor Zastępczy jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawców dokumentów określonych kontraktami na roboty, dostawy, usługi oraz rozliczania, weryfikowania przejściowych i końcowych faktur.

- Analiza harmonogramów płatności dla Wykonawców względem zakończonych robót, dostaw 
i usług i przedstawienie jej Zamawiającemu.

- Weryfikacja i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawców w związku 
z realizacją inwestycji. Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym 
i rachunkowym.

- Kontrolowanie i rozliczenie inwestycji w zgodności z podpisanymi umowami na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, m.in. Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z aktualnymi zmianami.

- Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizowanej inwestycji, z równoczesnym obowiązkiem uzgadniania z Zamawiającym poniesionych kosztów raz na kwartał.

- Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania 
i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego 
z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.

- Naliczania kar umownych należnych Zamawiającemu z tytułu robót, usług, dostaw realizowanych w ramach inwestycji (również w okresie gwarancji na roboty/dostawy/usługi) 
i przekazanie danych wraz z uzasadnieniem i opinią prawną Zamawiającemu w celu 
ich zatwierdzenia.

- Dokonanie rozliczenia kosztu inwestycji w terminie do 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji oraz po dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego a następnie przekazanie Zamawiającemu ostatecznej informacji o poniesionych dodatkowych kosztach.

- Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych.

IV-1.1.3.2. W zakresie rozliczeń z Instytucją dofinansowującą inwestycję w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020:

- Sporządzanie w terminach i zgodnie z zapisami:

Umowy Nr POIS.09.01.00-00-0009/16-00 z dnia 29.11.2016r. o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” współfinansowanego w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia

Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego

a także wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz instytucji współfinansującej (bank) wszelkiej dokumentacji (sprawozdań, raportów 
i innych dokumentów) oraz rozliczeń finansowych, celem zapewnienia płynnego i terminowego wypełniania zobowiązań Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

- Inwestor Zastępczy ponosi wszelkie konsekwencje finansowe za szkody wyrządzone Zamawiającemu (do pełnej wysokości) związane z nieprawidłowym i nieterminowym prowadzeniem rozliczeń z Instytucją Zarządzającą POIiŚ oraz Instytucjami Współfinansującymi (np. bankiem). Umowy na współfinansowanie inwestycji zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu po ich podpisaniu przez Zamawiającego i wyłonione Instytucje Współfinansujące.

- Dokonanie całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowanie sprawozdania końcowego prawidłowej realizacji projektu przez Instytucję dofinansowującą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 zgodnie z zawartą umową 
o współfinansowaniu inwestycji.

IV-1.1.4. Obsługa prawna

  - Zapewnienie obsługi prawnej dla prawidłowej realizacji inwestycji.

  - Na życzenie Zamawiającego zatwierdzanie oraz opiniowanie przez Radcę Prawnego 
lub Adwokata z ramienia Inwestora Zastępczego ważnych dokumentów, w tym Umów 
na wszystkie zakontraktowane przez Zamawiającego roboty, usługi, dostawy, nadzory 
w ramach realizowanej inwestycji.

  - Na życzenie Zamawiającego opiniowanie przez Radcę Prawnego lub Adwokata 
z ramienia Inwestora Zastępczego tematów spornych występujących pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót, dostaw, usług, nadzorów realizowanych w ramach inwestycji, szczególnie, gdy dotyczą one spraw rzeczowo-finansowych, tj. mają wpływ 
na jakość, zakres oraz rozliczenie prowadzonej inwestycji.

  - W uzgodnieniu z Zamawiającym występowanie w jego imieniu przed Sądem, 
KIO w sprawach spornych przy realizacji zadania.

IV-1.1.5. Czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji:

- Wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji.

- Pisemne powiadamianie Wykonawców robót/dostaw/usług o zgłaszanych przez Zamawiającego usterkach i wadach, a także egzekwowanie od Wykonawcy ich usunięcia.

- Udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych i wyposażenia inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawców w okresie gwarancji i rękojmii.

- Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie gwarancji oraz w okresie rękojmi (minimum trzy przeglądy) a w szczególności przed zwolnieniem wniesionego przez Wykonawcę robot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Sporządzanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych.

- Pisemne zajmowanie stanowiska w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów odnośnie m.in. doboru technologii prac naprawczych, rodzaju materiałów stosowanych 
do usunięcia usterek, zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych wynikających 
z przeprowadzanych przez Wykonawcę przeglądów serwisowych wyposażenia, itd.

- Dokonanie odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w Umowach 
z Wykonawcami robót/dostaw/usług.

- Zarekomendowanie Zamawiającemu kwoty do zatrzymania z zabezpieczenia Umów 
na roboty budowlane/dostawy wyposażenia za niewywiązywanie się Wykonawcy 
ze zobowiązań umownych w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi (m.in. z tytułu 
nie usunięcia bądź nienależytego usunięcia przez Wykonawcę usterek gwarancyjnych/wad przedmiotu zamówienia – szczególnie, w przypadku konieczności opłacenia zastępczego wykonania prac naprawczych, zwłoki w przeprowadzaniu przeglądów serwisowych objętych zakresem Umów, a także kar umownych należnych Zamawiającemu odpowiednio do danej sytuacji). Zapisy niniejszego punktu odnoszą się również do okoliczności, gdy Wykonawca znajduje się w stanie upadłości.

- Zarekomendowanie Zamawiającemu zwrotu zabezpieczeń i ewentualnej kwoty 
do zatrzymania po terminie zgłaszania usterek gwarancyjnych/wad.

- W przypadku wskazania kwoty do zatrzymania z tytułu nie usunięcia bądź nienależytego usunięcia przez Wykonawcę usterek gwarancyjnych/wad przedmiotu zamówienia, Inwestor Zastępczy wraz z rekomendacją przedstawi Zamawiającemu stosowną do sytuacji opinię prawną.

IV-1.2. Element zamówienia nr 2:

IV-1.2.1. Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową

- Wybrany Inwestor Zastępczy w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy zapozna się z przekazaną mu pełną dokumentacją projektowo-kosztorysową, sporządzoną 
dla przedmiotowej inwestycji przez WK ARCHITEKCI sp. z o.o. s.k. z Poznania, 
którą otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy a następnie pisemnie przekaże Zamawiającemu informacje o sprawach koniecznych do uwzględnienia w SIWZ 
na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie, nieujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- W terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy Inwestor Zastępczy przekaże Zamawiającemu listę pytań oraz zestawienie elementów projektu i wyposażenia 
do uszczegółowienia i uzupełnienia opisów przedmiotu zamówienia oraz treści SIWZ 
w planowanym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

- Inwestor Zastępczy w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy w formie pisemnej przekaże Projektantowi informacje, pytania, zestawienia elementów projektu, o których mowa w pkt. IV-1.2.1. ppkt. 1) i 2) Opisu Przedmiotu Zamówienia i w terminie do 10 dni od daty przekazania tychże materiałów wyegzekwuje od autora dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełnienie wskazanych braków projektowych, informacji i opisów koniecznych do uwzględnienia w SIWZ na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji, przy czym Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zweryfikować otrzymane 
od Projektanta treści dokumentów pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie zważywszy na zapewnienie uczciwej konkurencji w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dział II, Rozdzał 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z aktualnymi zmianami). Wszelkie nieprawidłowości Inwestor będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu. Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za błędy merytoryczne i formalno-prawne SIWZ, ujawnione w wyniku nienależycie zweryfikowanych informacji, opisów i treści dokumentów otrzymanych 
od Projektanta.

IV-1.2.2. Sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do Ustawy.

  - Przygotowanie, w uzgodnieniu z Sekcją Inwestycji i Remontów oraz Sekcją Zamówień Publicznych Zamawiającego, kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej 
do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedurą/regulaminem obowiązującym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu) w ramach projektu 
pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”, w tym sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy oraz określenie wymagań formalno-prawnych i warunków udziału w przetargu nieograniczonym.

  - Zamawiający w terminie do 10 dni od daty otrzymania ewentualnych pytań, o których mowa w pkt. IV-1.2.1. ppkt. 2) Opisu Przedmiotu Zamówienia udzieli Inwestorowi Zastępczemu w formie pisemnej odpowiedzi oraz przekaże informacje i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia, które uważa za istotne i niezbędne do uwzględnienia w SIWZ na roboty budowlane. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zweryfikować otrzymane od Zamawiającego odpowiedzi, informacje i wytyczne, co do zasadności 
ich zamieszczenia w treści SIWZ oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie pod kątem zapewnienia uczciwej konkurencji w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dział II, Rozdzał 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z aktualnymi zmianami).

Wszystkie uwagi i sugestie wraz z uzasadnieniami powstałe w wyniku weryfikacji treści dokumentów otrzymanych od Zamawiającego Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedstawić w formie pisemnej.

Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za błędy merytoryczne i formalno-prawne SIWZ, ujawnione w wyniku nienależycie zweryfikowanych informacji, opisów 
i treści dokumentów otrzymanych od Zamawiającego

  - Inwestor Zastępczy po dopełnieniu czynności, o których mowa w pkt. IV-1.2.1. 
ppkt. 1)-3) oraz pkt. IV-1.2.2. ppkt. 2) Opisu Przedmiotu Zamówienia w terminie 
do 45 dni od daty podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, iż pozyskał od Projektanta i Zamawiającego wszystkie informacje, braki projektowe, opisy i dokumenty do uwzględnienia w SIWZ na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji.

  - Inwestor Zastępczy ponosi całkowitą odpowiedzialność za stronę merytoryczną oraz formalno-prawną SIWZ i poniesie wszelkie koszty związane z ewentualną procedurą odwoławczą jak również inne koszty wynikające z błędów merytorycznych i formalno-prawnych zawartych w SIWZ.

  - Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w SIWZ wynikające 
z nieprawidłowych informacji, opisów i założeń przekazanych w formie pisemnej 
przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej uzasadnione uwagi i sugestie, co do błędnych treści SIWZ a Zamawiający mimo wszystko zdecyduje się na ich umieszczenie nie uwzględniając uwag i sugestii Inżyniera Kontraktu.

  - Inwestor Zastępczy przekaże Sekcji Inwestycji i Remontów Zamawiającego w terminie 
do 25 dni, licząc od daty podpisania oświadczenia, o którym mowa w pkt. IV-1.2.2. 
ppkt. 3) Opisu Przedmiotu Zamówienia sprawdzony pod względem merytorycznym 
i formalno-prawnym projekt SIWZ wraz z załącznikami do weryfikacji merytorycznej.

  - Ewentualne uwagi merytoryczne wraz z uzasadnieniem zostaną przekazane Inwestorowi Zastępczemu na piśmie w terminie do 10 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu projektu SIWZ.

  - Inwestor Zastępczy poprawi wskazane przez Zamawiającego uwagi i w terminie do 5 dni 
od daty ich otrzymania ponownie przedłoży Zamawiającemu SIWZ do ewentualnej akceptacji i zatwierdzenia.

  - Inwestor Zastępczy przygotowując dokumentację przetargową na roboty budowlane realizuje czynności i obowiązki Zamawiającego wynikające z art. 29 ust. 3 pkt. 3a oraz 
art. 36 ust. 1 pkt.. 8a) pzp, za co ponosi pełną odpowiedzialność.

  - Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania (wraz z Umową 
na roboty budowlane zatwierdzoną przez radcę prawnego powołanego przez Inwestora Zastępczego) nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do ………… (opcjonalnie: 60 dni / 70 dni / 80 dni / 90 dni od daty podpisania Umowy zgodnie 
z deklaracją Inwestora Zastępczego zawartą w formularzu ofertowym) od daty podpisania Umowy, przy czym terminy pośrednie, o których mowa w pkt. IV-1.2.1. i IV-1.2.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia zostały określone dla najdłuższego terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji przetargowej, tj. dla 90 dni od daty podpisania Umowy. Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym innego skróconego terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji przetargowej (opcjonalnie: 60 dni / 70 dni / 80 dni) odpowiednio wiąże się z tożsamym skróceniem terminów pośrednich wskazanych w pkt. IV-1.2.1. i IV-1.2.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia, wyznaczonych Inwestorowi Zastępczemu na wykonanie danych czynności i zobowiązań objętych zakresem przedmiotu zamówienia z wyłączeniem terminów określonych w pkt. IV-1.2.2. ppkt. 2) i 7) będących w dyspozycji Zamawiającego.

  - Inwestor Zastępczy przedłoży Zamawiającemu ostateczną wersję SIWZ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD.

IV-1.2.3. Udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych

    - Udział Inwestora Zastępczego w procedurze przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz kompleksowe prowadzenie i sporządzanie dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

      - Zapoznanie się z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych obowiązującym w WSZ i działanie zgodnie z jego zapisami oraz wytycznymi programu.

      - Czynny udział dwóch przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji przetargowej jako członkowie Komisji powołanej przez Zamawiającego 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”.

      - Komisja przetargowa zostanie powołana przez Zamawiającego po otrzymaniu 
od Inwestora Zastępczego ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane.

      - W momencie przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane Inwestor Zastępczy wyznaczy swoich dwóch przedstawicieli do składu Komisji Przetargowej, niepodlegających wykluczeniu ze składu komisji na podstawie art. 17 pzp.

      - W porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie treści Zarządzenia powołującego Komisję Przetargową.

      - Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania pow. 30 000 euro.

      - Sporządzenie ogłoszeń: o zamówieniu, ewentualnie o zmianie oraz o udzieleniu zamówienia.

      - W przypadku złożenia przez Wykonawców zapytań do SIWZ – przepisywanie ich treści oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym i współpracy z Projektantem sprawującym Nadzór Autorski nad inwestycją przygotowanie odpowiedzi.

      - Modyfikacja treści SIWZ, (jeżeli taka potrzeba wyniknie w trakcie trwającego postępowania przetargowego).

      - Sporządzenie informacji dotyczącej zmiany SIWZ, terminu składania ofert, itp.

      - Sporządzenie informacji o złożeniu odwołania.

      - Sporządzenie protokołu z postępowania ZP-PN.

      - Sporządzenie informacji z otwarcia ofert w celu jej zamieszczenia na stronie internetowej.

      - Sporządzenie protokołów z prac Komisji Przetargowej np. z otwarcia ofert, oceny ofert, rozstrzygnięcia postępowania.

      - W przypadku potrzeby sporządzenie wezwania do Wykonawców w celu złożenia oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej, wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

      - Zbadanie czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 24aa ustawy pzp.

      - Sporządzenie kart oceny ofert przez członków Komisji Przetargowej.

      - Czynny udział w rozstrzyganiu ewentualnych wniesionych odwołań.

      - Sporządzenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (ewentualnie odrzucenia ofert, wykluczenia wykonawców oraz unieważnieniu postępowania).

      - Sporządzenie umowy zgodnie z treścią wybranej oferty.

      - Kompleksowość prowadzenia i sporządzania dokumentacji w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oznacza również potrzebę dokonania zmian w tej dokumentacji w wyniku zapytań, czynności w ramach art. 181 ust. 2 pzp, uwzględnienia ewentualnych odwołań a także konieczności powtórzenia przetargu.

      - Czynności, o których mowa w pkt. IV-1.2.3. ppkt. 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia Inwestor Zastępczy będzie wykonywał w terminach wynikających z ustawy pzp, 
a w przypadku czynności, dla których terminy nie zostały określone w ustawie pzp 
w terminie do 5 dni roboczych od daty powzięcia informacji o potrzebie wykonania danej czynności. W przypadku kwestii/tematów skomplikowanych – w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się realizację czynności Inżyniera Kontraktu, o których mowa w pkt. IV-1.2.3. ppkt. 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia w innym dłuższym terminie (uzgodnionym z Zamawiającym), niepowodującym naruszenia przepisów ustawy pzp.

    - W przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym nie zostanie złożona żadna oferta Wykonawcy lub wszystkie złożone przez Wykonawców oferty będą podlegały odrzuceniu zgodnie z Ustawą PZP bądź też Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe na roboty budowlane i wyposażenie inwestycji, ewentualnie nie podpisze Umowy 
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym z przyczyn nadrzędnych, leżących w interesie publicznym i zdecyduje się na powtórzenie/kolejne ogłoszenie przetargu, wówczas Inwestor Zastępczy realizuje czynności, o których mowa 
w pkt. IV-1.2.3. ppkt. 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań. Inwestor Zastępczy przedstawi również opinię prawną, co do zasadności zastosowania trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 pzp.

IV-1.2.4. Wystawienie faktury przez Inwestora Zastępczego i tym samym płatność wynagrodzenia 
za wykonanie elementu zamówienia nr 2 może nastąpić wyłącznie:

1) po podpisaniu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
z powodu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn nieleżących po stronie Inwestora Zastępczego – na podstawie pisemnego powiadomienia Inwestora Zastępczego przez Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to sytuacji, 
o których mowa w pkt. IV-1.2.3. ppkt. 2) Opisu Przedmiotu Zamówienia, wówczas Inwestor Zastępczy realizuje czynności, o których mowa w pkt. IV-1.2.3 ppkt. 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań).

IV-1.3. Element zamówienia nr 3:

IV-1.3.1. Sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę i montaż wyposażenia medycznego, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość podzielenia zamówienia na pakiety:

- Przygotowanie, w uzgodnieniu z Sekcją Sprzętu Medycznego oraz Sekcją Inwestycji 
i Remontów oraz Sekcją Zamówień Publicznych Zamawiającego, kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania na dostawę i montaż wyposażenia medycznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedurą/regulaminem obowiązującym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Elblągu) w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”, w tym sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji projektowej oraz w zestawieniu zawartym w Studium – załączniku nr 1 do Wniosku aplikacyjnego złożonego o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu POIiŚ (w tym również stworzenie dla każdego planowanego do zakupu urządzenia specyfikacji technicznej ze wskazaniem wymaganych parametrów danego wyposażenia oraz założeń takich jak gwarancja, serwis, szkolenia, itp.) oraz określenie wymagań formalno-prawnych 
i warunków udziału w przetargu nieograniczonym.

- W terminie do 210 dni od daty podpisania Umowy Inżynier Kontraktu ostatecznie pisemnie uzgodni z Zamawiającym zakres wyposażenia medycznego, ewentualny podział zamówienia na pakiety oraz uzyska jego akceptację.

- Inwestor Zastępczy w terminie do 240 dni od daty podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu i Projektantowi listę ewentualnych pytań dotyczącą uzgodnionego zakresu wyposażenia medycznego do uszczegółowienia i uzupełnienia opisów przedmiotu zamówienia oraz treści SIWZ w planowanym postępowaniu przetargowym na wyposażenie medyczne.

- Inwestor Zastępczy w terminie do 270 dni od daty podpisania Umowy wyegzekwuje 
od autora dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełnienie wskazanych braków projektowych, informacji i opisów koniecznych do uwzględnienia w SIWZ na dostawy wyposażenia medycznego, przy czym Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zweryfikować otrzymane od Projektanta treści dokumentów pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie zważywszy na zapewnienie uczciwej konkurencji w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dział II, Rozdział 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z aktualnymi zmianami). Wszelkie nieprawidłowości Inwestor będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu. Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za błędy merytoryczne i formalno-prawne SIWZ, ujawnione w wyniku nienależycie zweryfikowanych informacji, opisów i treści dokumentów otrzymanych od Projektanta

- Zamawiający w terminie do 270 dni od daty podpisania Umowy udzieli Inwestorowi Zastępczemu w formie pisemnej odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące wyposażenia medycznego (leżące w gestii Zamawiającego), o których mowa w pkt. IV-1.3.1. ppkt. 3) Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz przekaże informacje i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia, które uważa za istotne i niezbędne do uwzględnienia w SIWZ na dostawy wyposażenia medycznego. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zweryfikować otrzymane od Zamawiającego odpowiedzi, informacje i wytyczne, co do zasadności ich zamieszczenia w treści SIWZ oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie pod kątem zapewnienia uczciwej konkurencji w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dział II, Rozdział 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z aktualnymi zmianami).

Wszystkie uwagi i sugestie wraz z uzasadnieniami powstałe w wyniku weryfikacji treści dokumentów otrzymanych od Zamawiającego Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedstawić w formie pisemnej.

Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za błędy merytoryczne i formalno-prawne SIWZ, ujawnione w wyniku nienależycie zweryfikowanych informacji, opisów i treści dokumentów otrzymanych od Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy po dopełnieniu czynności, o których mowa w pkt. IV-1.3.1. ppkt. 4) i 5) Opisu Przedmiotu Zamówienia w terminie do 300 dni od daty podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, iż pozyskał 
od Projektanta i Zamawiającego wszystkie informacje, braki projektowe, opisy 
i dokumenty do uwzględnienia w SIWZ na dostawy wyposażenia medycznego.

- Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność za stronę merytoryczną i formalno-prawną SIWZ i poniesie wszelkie koszty związane z ewentualną procedurą odwoławczą 
jak również inne koszty wynikające z błędów merytorycznych i formalno-prawnych zawartych w SIWZ.

- Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w SIWZ wynikające 
z nieprawidłowych informacji, opisów i założeń przekazanych w formie pisemnej przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej uzasadnione uwagi i sugestie, co do błędnych treści SIWZ a Zamawiający mimo wszystko zdecyduje się na ich umieszczenie nie uwzględniając uwag i sugestii Inżyniera Kontraktu.

- Inwestor Zastępczy przekaże Sekcji Inwestycji i Remontów Zamawiającego w terminie 
do 30 dni, licząc od daty podpisania oświadczenia, o którym mowa w pkt. IV-1.3.1. ppkt. 6) Opisu Przedmiotu Zamówienia sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-prawnym projekt SIWZ wraz z załącznikami do weryfikacji merytorycznej.

- Ewentualne uwagi merytoryczne wraz z uzasadnieniem zostaną przekazane Inwestorowi Zastępczemu na piśmie w terminie do 10 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu projektu SIWZ.

- Inwestor Zastępczy poprawi wskazane przez Zamawiającego uwagi i w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania ponownie przedłoży Zamawiającemu SIWZ do ewentualnej akceptacji 
i zatwierdzenia.

- Inwestor Zastępczy przygotowując dokumentację przetargową na dostawę i montaż wyposażenia medycznego realizuje czynności i obowiązki Zamawiającego wynikające 
z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 1 pkt.. 8a) pzp, za co ponosi pełną odpowiedzialność.

- Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania na dostawy i montaż wyposażenia medycznego (wraz z Umową – ewentualnie Umowami w przypadku, gdy zamówienie zostanie podzielone na pakiety zatwierdzonymi przez radcę prawnego powołanego przez Inwestora Zastępczego) nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni licząc od daty podpisania oświadczenia, o którym mowa w pkt. IV-1.3.1. ppkt. 6) Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego 
bez uwag.

- Inwestor Zastępczy przedłoży Zamawiającemu ostateczną wersję SIWZ w wersji papierowej 
i w wersji elektronicznej na płycie CD.

IV-1.3.2. Udział w procedurze przetargowej na - Dostawę i montaż wyposażenia medycznego

  - Udział Inwestora Zastępczego w procedurze przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na dostawę i montaż wyposażenia medycznego oraz kompleksowe prowadzenie i sporządzanie dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

    - Zapoznanie się z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych obowiązującym w WSZ i działanie zgodnie z jego zapisami oraz wytycznymi programu.

    - czynny udział dwóch przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji przetargowej jako członkowie Komisji powołanej przez Zamawiającego 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
i montaż wyposażenia medycznego, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”.

    - Komisja przetargowa zostanie powołana przez Zamawiającego po otrzymaniu 
od Inwestora Zastępczego ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania na wyposażenie medyczne.

    - W momencie przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej na wyposażenie medyczne Inwestor Zastępczy wyznaczy swoich dwóch przedstawicieli do składu Komisji Przetargowej, niepodlegających wykluczeniu ze składu komisji na podstawie art. 17 pzp.

    - Inwestor Zastępczy w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje treść Zarządzenia powołującego Komisję Przetargową.

    - Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania pow. 30 000 euro.

    - Sporządzenie ogłoszeń: o zamówieniu, ewentualnie o zmianie oraz o udzieleniu zamówienia.

    - W przypadku złożenia przez Wykonawców dostaw zapytań do SIWZ – przepisywanie ich treści oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym i współpracy z Projektantem sprawującym Nadzór Autorski nad inwestycją przygotowanie odpowiedzi.

    - Modyfikacja treści SIWZ, (jeżeli taka potrzeba wyniknie w trakcie trwającego postępowania przetargowego).

    - Sporządzenie informacji dotyczącej zmiany SIWZ, terminu składania ofert, itp.

    - Sporządzenie informacji o złożeniu odwołania.

    - Sporządzenie protokołu z postępowania ZP-PN.

    - Sporządzenie informacji z otwarcia ofert w celu jej zamieszczenia na stronie internetowej.

    - Sporządzenie protokołów z prac Komisji Przetargowej np. z otwarcia ofert, oceny ofert, rozstrzygnięcia postępowania.

    - W przypadku potrzeby sporządzenie wezwania do Wykonawców dostaw w celu złożenia oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej, wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

    - Zbadanie czy Wykonawca dostaw, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy pzp.

    - Sporządzenie kart oceny ofert przez członków Komisji Przetargowej.

    - Czynny udział w rozstrzyganiu ewentualnych wniesionych odwołań.

    - Sporządzenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (ewentualnie odrzucenia ofert, wykluczenia wykonawców oraz unieważnieniu postępowania).

    - Sporządzenie umowy zgodnie z treścią wybranej oferty.

    - Kompleksowość prowadzenia i sporządzania dokumentacji w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na dostawę i montaż wyposażenia medycznego oznacza również potrzebę dokonania zmian w tej dokumentacji w wyniku zapytań, czynności w ramach art. 181 ust. 2 pzp, uwzględnienia ewentualnych odwołań a także konieczności powtórzenia przetargu w całości lub dla kilku nierozstrzygniętych pakietów (wówczas, gdy zamówienie zostanie podzielone na pakiety a rozstrzygniecie postępowania nastąpi wyłącznie dla jednego lub kilku pakietów).

    - Czynności, o których mowa w pkt. IV-1.3.2. ppkt. 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia Inwestor Zastępczy będzie wykonywał w terminach wynikających z ustawy pzp, 
a w przypadku czynności, dla których terminy nie zostały określone w ustawie pzp 
w terminie do 5 dni roboczych od daty powzięcia/otrzymania informacji o potrzebie wykonania danej czynności. W przypadku kwestii/tematów skomplikowanych – 
w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się realizację czynności Inżyniera Kontraktu, 
o których mowa w pkt. IV-1.3.2. ppkt. 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia w innym dłuższym terminie (uzgodnionym z Zamawiającym), niepowodującym naruszenia przepisów ustawy pzp.

  - W przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym nie zostanie złożona żadna oferta Wykonawcy dostaw (bądź, przy podziale zamówienia na pakiety zostaną złożone oferty wyłącznie dla części pakietów wyposażenia) lub wszystkie czy też część złożonych przez Wykonawców ofert będą podlegały odrzuceniu zgodnie z ustawą pzp, bądź też Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe na dostawy wyposażenia medycznego, ewentualnie nie podpisze Umowy/Umów (dla wszystkich bądź dla części pakietów wyposażenia – w sytuacji podziału zamówienia na pakiety) z Wykonawcami dostaw wyłonionymi w postępowaniu przetargowym z przyczyn nadrzędnych, leżących w interesie publicznym i zdecyduje się na powtórzenie/kolejne ogłoszenie przetargu (opcjonalnie: 
w zakresie jednego pakietu, części pakietów lub całego zamówienia-wszystkich pakietów), wówczas Inwestor Zastępczy realizuje czynności, o których mowa w pkt. IV-1.3.2. ppkt. 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia niezależnie od ilości przeprowadzonych 
przez Zamawiającego postępowań. Inwestor Zastępczy przedstawi również opinię prawną, co do zasadności zastosowania trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 pzp.

IV-1.3.3. Wystawienie faktury przez Inwestora Zastępczego i tym samym płatność wynagrodzenia 
za wykonanie elementu zamówienia nr 3 może nastąpić wyłącznie:

1) po podpisaniu Umowy/Umów z Dostawcami wyposażenia medycznego (przy podziale zamówienia na pakiety zakończenie wykonania elementu zamówienia nr 3 nastąpi 
po podpisaniu wszystkich Umów z Dostawcami poszczególnych pakietów wyposażenia – 
nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od realizacji dostaw dla części pakietów wyposażenia medycznego wówczas zastosowanie mają zapisy pkt. 2) poniżej);

lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy/Umów z Dostawcami wyposażenia medycznego z powodu odstąpienia przez Zamawiającego od dalszej realizacji inwestycji bądź też rezygnacji z samych dostaw wyposażenia medycznego (ewentualnie wybranych pakietów wyposażenia) stanowiącego przedmiot prowadzonej procedury przetargowej z przyczyn nieleżących po stronie Inwestora Zastępczego – na podstawie pisemnego powiadomienia Inwestora Zastępczego przez Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w pkt. IV-1.3.2. ppkt. 2) Opisu Przedmiotu Zamówienia, wówczas Inwestor Zastępczy realizuje czynności, o których mowa w pkt. IV-1.3.2 ppkt. 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań).

V. Informacje uzupełniające:

V-1. Personel Inżyniera Kontraktu:

V-1.1. Kierownik Projektu

Przedstawicielem z ramienia Inwestora Zastępczego będzie Kierownik Projektu. Do jego obowiązków należeć będzie podpisywanie dokumentów, do ważności, których konieczny jest podpis Kierownika Zamawiającego. Odpowiadać on będzie przed Jednostką Zarządzającą również za prawidłową realizację projektu w kontekście harmonogramu projektu, terminowości, prawidłowości nadzoru i rozliczeń finansowych oraz sporządzania 
i przedkładania Jednostce Zarządzającej sprawozdań z realizacji projektu, wniosków 
o płatność i innych wymaganych dokumentów wynikających z podpisanych umów dotyczących dofinansowania inwestycji oraz umów na wykonawstwo robót, usług, dostaw. Będzie on podejmował wszystkie decyzje dotyczące projektu, oraz występował do Jednostki Zarządzającej z wnioskami dotyczącymi zmian w projekcie. Będzie bezpośrednim przełożonym pozostałego personelu Inwestora Zastępczego.

V-1.2. Koordynator Projektu

Będzie odpowiadał on przed Kierownikiem Projektu za realizację projektu zgodnie 
z budżetem i harmonogramem oraz za gromadzenie dokumentacji projektowej. Koordynator będzie również współpracował z Zamawiającym w zakresie dotyczącym promowania inwestycji, w tym m.in. na każdym etapie realizowanej inwestycji na wniosek Zamawiającego będzie przygotowywał pisemne sprawozdania – opisy obrazujące zaawansowanie rzeczowo-finansowe Projektu celem ich wykorzystania przez Zamawiającego w ogłoszeniach 
i publikacjach medialnych. Ponadto różnego rodzaju wystąpienia medialne dotyczące promowania inwestycji będą dokonywane przez wyznaczonych przedstawicieli WSzZ 
w Elblągu przy współudziale Koordynatora (ewentualnie innego wyznaczonego przedstawiciela) z ramienia Inżyniera Kontraktu. Koordynator będzie również odpowiadał 
za przygotowywanie opinii dla Kierownika Projektu na temat: prawidłowej realizacji projektu 
w kontekście harmonogramu projektu, terminowości i prawidłowości sporządzania 
i przedkładania Instytucji Zarządzającej sprawozdań z realizacji projektu i wniosków 
o płatność a także koniecznych zmian w projekcie.

V-1.3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym 
w osobach:

V-1.3.1. min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjno – inżynieryjnej,

V-1.3.2. min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

V-1.3.3. min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wysokoprądowych 
i niskoprądowych,

V-1.3.4. min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w zakresie dróg lokalnych i dojazdowych oraz dróg wewnętrznych, w rozumieniu przepisów 
o drogach publicznych,

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego podlegać będą Kierownikowi Projektu, przy czym Inspektor branży budowlanej może jednocześnie pełnić funkcję Koordynatora zespołu inspektorów. Inspektorzy odpowiadać będą za prawidłowy nadzór nad realizacją inwestycji 
w zakresie posiadanych uprawnień.

V-1.4. Specjalista ds. rozliczeń

Specjalista ds. rozliczeń odpowiedzialny będzie za nadzór nad prawidłowością 
i kwalifikowalnością ponoszenia wydatków. Będzie on ponadto przygotowywał sprawozdania okresowe w części finansowej i wnioski o płatność, odpowiedzialny za rozliczenie finansowe projektu.

V-1.5. Specjalista ds. zamówień publicznych

Osoba ta będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych oraz za sporządzenie kompletu dokumentów przetargowych, w tym m.in. umów 
na wykonanie inwestycji.

V-1.6. Inwestor Zastępczy zapewni również obsługę prawną (radcy prawnego bądź adwokata) dla prawidłowej realizacji inwestycji.

V-1.7. Ponadto Inwestor Zastępczy, dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz bezproblemowego przeprowadzenia procedur zamówień publicznych zobowiązany jest zaangażować 
w realizację przedmiotu zamówienia również inny personel niż wskazany w pkt. V-1.1 – V-1.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w szczególności specjalistów-ekspertów w dziedzinach ściśle ukierunkowanych, odpowiadających potrzebom i ewentualnym problemom wynikającym 
ze specyfiki przedmiotu zamówienia.

V-1.8. Wymóg określony w pkt. V-1.7 nie dotyczy sytuacji, gdy personel Inwestora Zastępczego wskazany w V-1.1 – V-1.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia posiada taką wiedzę 
i doświadczenie, aby w pełni zabezpieczyć interes Zamawiającego na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy. Decyzję o potrzebie zaangażowania dodatkowego personelu bądź stosownych specjalistów-ekspertów podejmuje Inwestor Zastępczy, stąd też ponosi 
on przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia, braki i zaniedbania z tym związane.

V-1.9. Zamawiający dopuszcza łączenie niektórych funkcji personelu Inwestora Zastępczego 
(pod warunkiem, gdy osoba wyznaczona przez Inwestora Zastępczego spełnieni wszystkie wymagania odnośnie doświadczenia i posiadanych uprawnień w zakresie powierzonych 
jej funkcji), tj.:

V-1.9.1. Kierownik Projektu może pełnić funkcję Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej z jednoczesnym pełnieniem obowiązków Koordynatora zespołu inspektorów. Pozostali Inspektorzy branżowi podlegać będą Kierownikowi Projektu.

V-1.9.2. Koordynator Projektu może pełnić funkcję Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej z jednoczesnym pełnieniem obowiązków Koordynatora zespołu inspektorów. Może on również pełnić funkcje innych inspektorów nadzoru, o których mowa w pkt. V-1.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia tylko wówczas, gdy funkcję Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej sprawuje Kierownik Projektu. Koordynator wraz pozostałymi Inspektorami branżowymi podlegać będą Kierownikowi Projektu.

V-1.10. Inwestor Zastępczy powoła jednego przedstawiciela w osobie Koordynatora Projektu, który będzie obecny na budowie przez cały okres realizacji inwestycji (począwszy 
od przekazania Wykonawcy robót terenu budowy), w wymiarze, co najmniej 20 godzin tygodniowo w dni robocze, a w inne dni o ile wymagać będzie tego sytuacja. Zamawiający, 
w zależności od potrzeb oraz okoliczności występujących podczas realizacji inwestycji a także zaawansowania i natężenia robót budowlano – instalacyjnych zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości godzin pobytu Inwestora Zastępczego na budowie (również ze wskazaniem dziennym).

V-2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

V-2.1. Termin realizacji całego zadania:

V-2.1.1. Data rozpoczęcia – data podpisania umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

V-2.1.2. Termin wykonania zamówienia – do 31 sierpnia 2018r. z wyłączeniem obowiązków 
w zakresie dokonania całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowania sprawozdania końcowego prawidłowej realizacji projektu przez Instytucję dofinansowującą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 zgodnie z zawartą umową o współfinansowaniu inwestycji oraz z wyłączeniem czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji. Zamawiający zastrzega, że wyżej wymieniony datą termin może ulec zmianie w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji lub w przypadku opóźnień związanych z wyborem Wykonawcy inwestycji z zastrzeżeniem pkt. V-2.1.3. poniżej.

V-2.1.3. Za termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania zamówienia, rozumie się datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia bez uwag (z wyłączeniem obowiązków w zakresie dokonania całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowania sprawozdania końcowego prawidłowej realizacji projektu przez Instytucję dofinansowującą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 zgodnie z zawartą umową o współfinansowaniu inwestycji oraz z wyłączeniem czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji.) i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane.

V-2.2. Terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia:

V-2.2.1. Element zamówienia nr 1 – zastępstwo inwestycyjne:

V-2.2.1.1. Terminy realizacji Elementu zamówienia nr 1 są tożsame z terminami realizacji całego zadania określonymi w pkt. V-2.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia.

V-2.2.2. Element zamówienia nr 2 – postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych:

V-2.2.2.1. Data rozpoczęcia – data podpisania umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

V-2.2.2.2. Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych (wraz z Umową zatwierdzoną przez radcę prawnego powołanego przez Inwestora Zastępczego) nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do …………dni od daty podpisania Umowy (opcjonalnie: 60 dni / 70 dni / 80 dni / 90 dni – zgodnie 
z deklaracją Inwestora Zastępczego zawartą w Formularzu oferty, przy czym termin przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i po stosownym wyliczeniu-ocenie zgodnie 
z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie miało wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym). Terminy pośrednie, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.1. i 1.2.2. Umowy zostały określone dla najdłuższego terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji przetargowej, tj. dla 90 dni od daty podpisania Umowy. Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym innego skróconego terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji przetargowej (opcjonalnie: 60 dni / 70 dni / 80 dni) odpowiednio wiąże się z tożsamym skróceniem terminów pośrednich wskazanych w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.1. i 1.2.2. Umowy, wyznaczonych Inwestorowi Zastępczemu na wykonanie danych czynności i zobowiązań objętych zakresem przedmiotu zamówienia z wyłączeniem terminów określonych w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.2. ppkt. 2) i 7) Umowy będących w dyspozycji Zamawiającego.

V-2.2.2.3. Za termin zakończenia wykonania elementu zamówienia nr 2 rozumie się:

1) datę podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
z powodu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn nieleżących po stronie Inwestora Zastępczego – datę pisemnego powiadomienia Inwestora Zastępczego przez Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to sytuacji, o których mowa 
w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.3. ppkt. 2) Umowy, wówczas Inwestor Zastępczy realizuje czynności, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.3 ppkt. 1) Umowy niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań).

V-2.2.3. Element zamówienia nr 3 – postępowanie przetargowe na dostawę i montaż wyposażenia medycznego:

V-2.2.3.1. Data rozpoczęcia – data podpisania umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

V-2.2.3.2. Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę i montaż wyposażenia medycznego (wraz z Umową – ewentualnie Umowami w przypadku, gdy zamówienie zostanie podzielone na pakiety zatwierdzonymi przez radcę prawnego powołanego przez Inwestora Zastępczego) nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni licząc od daty podpisania oświadczenia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.3.1. ppkt. 6) Umowy.

V-2.2.3.3.  Za termin zakończenia wykonania elementu zamówienia nr 3 rozumie się:

1) datę podpisania Umowy/Umów z Dostawcami wyposażenia medycznego (w przypadku, 
gdy zamówienie zostanie podzielone na pakiety zakończenie wykonania elementu zamówienia nr 3 nastąpi po podpisaniu wszystkich Umów z Dostawcami poszczególnych pakietów wyposażenia – nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od realizacji dostaw dla części pakietów wyposażenia medycznego wówczas zastosowanie mają zapisy pkt. 2) poniżej);

lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy z Dostawcami wyposażenia medycznego 
z powodu odstąpienia przez Zamawiającego od dalszej realizacji inwestycji bądź też rezygnacji z samych dostaw wyposażenia medycznego (ewentualnie wybranych pakietów wyposażenia) stanowiącego przedmiot prowadzonej procedury przetargowej z przyczyn nieleżących po stronie Inwestora Zastępczego – datę pisemnego powiadomienia Inwestora Zastępczego przez Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to sytuacji, 
o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.3.2. ppkt. 2) Umowy, wówczas Inwestor Zastępczy realizuje czynności, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.3.2 ppkt. 1) Umowy niezależnie 
od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań).

V-3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

V-3.1. Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

V-3.2. Wniesione przez Inżyniera Kontraktu zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z obowiązkami wynikającymi z zakresu przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. obejmującymi czynności związane z całkowitym rozliczeniem Projektu 
oraz czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji).

V-3.3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie odpowiednio:

V-3.3.1. 70% w ciągu 30. dni po zakończeniu inwestycji, tj. przekazaniu obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia bez uwag (z wyłączeniem obowiązków wynikających 
z zakresu przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. obejmujących czynności związane z całkowitym rozliczeniem Projektu oraz czynności 
w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji)

V-3.3.2. pozostałe 30% w ciągu 15. dni licząc od upływu wykonania czynności wynikających 
z zakresu przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

V-4. Ubezpieczenie OC

V-4.1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przedstawienia na dzień zawarcia umowy jako załącznika opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Inżyniera Kontraktu, za szkody powstałe wobec Zamawiającego lub osób trzecich w związku z wykonaniem niniejszej umowy na łączną kwotę 1 500 000,00 zł na jedno 
lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

V-4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące polisy ubezpieczeniowej zostały określone 
w § 10 Umowy.

- Dział VI – SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

| Załącznik nr 9.1 | Rys. nr 1 – rozmieszczenie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wysoki parter – stan istniejący |
| --- | --- |
| Załącznik nr 9.2 | Rys. nr 2 – rozmieszczenie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, niski parter – stan istniejący |
| Załącznik nr 9.3 | Rys. nr 3 – Schemat rozmieszczenia budynków głównego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – stan istniejący |
| Załącznik nr 9.4 | Dokumentacja projektowa budowlana (I zakres realizacyjny objęty przedmiotem zamówienia) |
| Załącznik nr 9.5 | Dokumentacja projektowa wykonawcza (I zakres realizacyjny objęty przedmiotem zamówienia) |