Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

Załącznik nr  1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu  wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu pn.: „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”.

znak sprawy: 47/2018

Dział I – Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”.

- Inwestor Zastępczy w ramach świadczonej usługi będzie realizował następujące elementy zamówienia:

  - Zastępstwo inwestycyjne (kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją Projektu)

  - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych/dostawy sprzętu i oprogramowania/usługi wdrożeniowe

  - Inżynier Kontraktu będzie wykonywał czynności i zobowiązania o których mowa w pkt. 1.2.2 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą), a mianowicie:

    - Etap I – Budowa Data Center, polegający na: remoncie i przebudowie pomieszczeń znajdujących się w budynku C NP, wykonaniu instalacji P. Poż, wentylacji  i klimatyzacji, SSWiN, CCTV;

    - Etap II – Budowa Szkieletu Logicznej Sieci Komputerowej;

    - Etap III – Dostawa wyposażenia i uruchomienie Data Center

    - Etap IV – Dostawa oprogramowania i usług, które składają się na realizację założeń Projektu „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”, poprzez utworzenie szeregu e-usług

    - Etap V – Przebudowa istniejącej serwerowni (zmianie funkcji pomieszczeń na Zapasowe Data Center)), polegająca na: remoncie i przebudowie pomieszczeń znajdujących się w budynku B NP, wykonaniu instalacji P. Poż, wentylacji  i klimatyzacji, SSWiN, CCTV;

    - Etap VI - Dostawa wyposażenia i uruchomienie Przebudowanej serwerowni (Zapasowe Data Center) przy czym Zamawiający przewiduje realizację wszystkich etapów inwestycji według  uzgodnionego wraz z Inżynierem Kontraktu harmonogramem.

  - Zastępstwo inwestycyjne  - kompleksowy nadzór inwestorski, o którym mowa w  pkt. 1.2.1 będzie prowadzony dla całego zadania inwestycyjnego, tj. dla wszystkich elementów objętych zakresem zawartej przez WSZ w Elblągu Umowy o dofinansowanie Projektu (robót budowlanych, dostaw i usług).

- Projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa – 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2. – eZdrowie. Nr umowy RPWM.03.02.00-28-0006/17-00.

Dział II – Opis projektu.

- Celem projektu „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2” jest dostosowanie do wymogów w zakresie przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz poprawa dostępności, jakości i efektywności usług świadczonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

Przedmiotowy projekt polegał będzie na wykonaniu wzajemnie powiązanych zadań, których łączna realizacja pozwoli na 'elektroniczne prowadzenie pacjenta' od momentu rejestracji do chwili opuszczenia placówki, co jest najważniejszym celem przedmiotowego projektu, ale także na przeniesienie na platformę elektroniczną większości spraw, które występują pomiędzy pacjentem a podmiotem leczniczym oraz kontrahentem a podmiotem leczniczym.

Działania projektowe będą obejmować:

  - Rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej Szpitala, na którą składać się będą:

    - przebudowa pomieszczeń istniejącej serwerowni,

    - budowa nowej serwerowni,

    - przebudowa sieci szkieletowej,

    - budowa punktów dostępu bezprzewodowego do sieci wewnętrznej,

    - zakup urządzeń serwerowych, sieciowych oraz macierzy dyskowych.

  - Wdrożenie nowych oraz integracja istniejących rozwiązań aplikacyjnych

    - upgrade posiadanych modułów oprogramowania Infomedica do systemu AMMS,

    - wdrożenie nowych modułów systemu AMMS,

    - wdrożenie narzędzi pracy grupowej,

    - wdrożenie systemu zarządzania uprawnieniami,

    - wdrożenie narzędzi analitycznych oraz systemów wsparcia,

  - utworzenie portalu pacjenta

  - szkolenia przygotowujące do pracy z systemami informatycznymi.

Na bazie pakietu programów funkcjonalnych odpowiedzialnych za obieg informacji medycznej i gospodarczej oraz systemów bazodanowych odpowiedzialnych za przechowywanie i przetwarzanie informacji, w ramach projektu zbudowany zostanie zintegrowany system informatyczny dedykowany do zarządzania zdarzeniami medycznymi oraz administracyjnymi Szpitala. Pozwoli to również na uruchomienie nowych 30 usług elektronicznych dedykowanych pacjentom szpitala oraz kontrahentom, w tym 19 e-usług na 3 i 11 na 4 poziomie e-dojrzałości.

Wykaz e-usług realizowanych w ramach projektu:

| L.p. | Nazwa | Opis | dla | Poziom dojrzałości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-rejestracja | Możliwość rezerwacji terminu wizyty na konsultację lekarską w wybranej poradni bez angażowania personelu medycznego przez Internautę/Pacjenta. Rejestracja dostępna 24 godziny na dobę. Pacjent nie musi osobiście pojawić się w okienku rejestracji ani nie musi także dzwonić do placówki. Może podjąć decyzję o wyborze danej poradni i dogodnego dla niego terminu od razu, zdalnie, za pośrednictwem elektronicznego portalu. Dotyczy obszaru: poradnie, hospitalizacja, pracownie diagnostyczne, rehabilitacja. Rejestracja dotyczy procedur medycznych finansowanych w ramach umowy z NFZ na świadczenia szpitalne i POZ, które wymagają skierowania | A2C | 3 |
| 2 | E-skargi | Użytkownicy mają możliwość składania skarg za pomocą elektronicznego interfejsu nie wymagającego autoryzacji. Treść skargi jest przetwarzana przez odpowiedzialne piony/odziały/sekcje szpitala. Efektem usługi jest odpowiedź na skargę od odpowiedzialnego reprezentanta szpitala w formie zgodnej ze sposobem wskazanym przez składającego (droga elektroniczna, droga papierowa). Dotyczy obszaru: administracja, public realtions | A2C | 3 |
| 3 | E-wydanie krewkarty | Osoby potrzebujące osobistej KrewKarty mają możliwość zgłosić takie zapotrzebowanie za pomocą dedykowanego narzędzia on-line, również z możliwością dokonania płatności elektronicznej. Do wydania KrewKarty potrzebne jest pobranie dwóch próbek i użytkownik ma możliwość umówienia się na 2-krotne pobranie krwi. Dodatkową funkcjonalnością jest powiadomienie sms o gotowości karty do odbioru. Wniosek o wydanie przetwarzany jest przez komórkę organizacyjną szpitala merytorycznie odpowiedzialną za ten proces, tj. do Banku Krwi. Każdy zainteresowany ustaleniem swojej grupy krwi oraz potrzebujący uniwersalnego i rozpoznawalnego certyfikatu w postaci KrewKarty może bez skierowania skorzystać z tej usługi. W związku z tym, że Bank Krwi nie prowadzi rejestracji pacjentów, usługa będzie bazować na formularzu nie wymagającym uwierzytelnienia. | A2C | 4 |
| 4 | E-rozliczenie płatności za usługi medyczne e-faktury | Użytkownik otrzymuje możliwość zamówienia faktury wystawionej w formie elektronicznej korzystając z formularza on-line i jednocześnie opłacić należną kwotę za pomocą usługi płatności elektronicznych. Usługa zakłada konieczność stworzenia profilu użytkownika w systemie informatycznym. Dotyczy obszaru: administracja (księgowość i koszty) | A2C | 4 |
| 5 | E-wniosek o udzielenie informacji publicznej | Osoby zainteresowane otrzymaniem informacji publicznej, korzystające z ustawowego prawa wynikającego z Ustawy o dostępie do informacji publicznej mają możliwość wysłania takiego zgłoszenia korzystając z wniosku on-line. Zgłaszający otrzyma odpowiedź również drogą elektroniczną. Dotyczy obszaru: administracja | A2C | 3 |
| 6 | E-wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z archiwum | Usługa odmienna od usługi dostępu do EDM, gdyż dotyczy zbiorów danych archiwalnych przechowywanych w formie papierowej i wymaga zastosowania osobnego narzędzia oraz wytworzenia elektronicznego obiegu dokumentów wspierającego proces digitalizacji archiwalnej dokumentacji medycznej. Za pomocą wniosku on-line rozpoczynany będzie proces przygotowania kopii dokumentacji archiwalnej i przekazanie jej zgodnie z życzeniem wnioskującego (odbiór osobisty kopii dokumentacji, link do pobrania dokumentacji). Użytkownik będzie miał jednocześnie możliwość dokonania płatności on-line za przygotowanie dokumentacji. Dotyczy obszaru: archiwum | A2C | 4 |
| 7 | E-promocja i profilaktyka | Usługa umożliwia obsługę zgłoszeń udziału pacjenta w prowadzonych przez jednostkę akcjach profilaktycznych oraz aktywne informowanie pacjentów o tego typu akcjach. Usługa daje również możliwość rejestracji na badania o charakterze profilaktycznym/przesiewowym, związanych z prowadzonymi programami w zakresie profilaktyki wybranych typów schorzeń. Wniosek elektroniczny składany jest do merytorycznej komórki organizacyjnej szpitala tj. do Edukatora Zdrowia zajmującego się organizowaniem akcji promocyjnych i profilaktyką zdrowia. Każdy zainteresowany tą tematyką bez skierowania może skorzystać z tej usługi i w związku z tym nie prowadzi się rejestracji osób zgłaszających się na akcje promocyjne. Pacjent otrzymuje powiadomienie z systemu o aktualnie trwających akcjach na podstawie swojego indywidualnego profilu – przypisanie do grup ryzyka. | A2C | 3 |
| 8 | E-dietetyk | Dostęp do zaleceń dietetyka. Usługa dedykowana dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu trawienia, itp. Wniosek składany jest do merytorycznej komórki organizacyjnej szpitala, tj. do Działu Żywienia zatrudniającego dietetyków. Każdy zainteresowany tą tematyką bez skierowania może skorzystać z tej usługi, w związku z tym nie prowadzi się rejestracji zgłaszających się. Po analizie zgłoszonych dolegliwości pacjent otrzyma powiadomienie z systemu wraz z linkiem do materiałów do pobrania. Dotyczy obszaru: dział żywienia, dietetyk | A2C | 3 |
| 9 | E-pakiet badań | Usługa polegała będzie na stworzeniu mechanizmu informowania i zapraszania pacjentów na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ. Usługa dostępna będzie na dwa sposoby: - lekarz POZ, w trakcie wizyty pacjenta, mając informację o aktualnych badaniach, zaprasza go w imieniu WSZ, do odbycia badania - pacjent może samodzielnie wyrazić chęć skorzystania z badań. Usługa udostępni mechanizm informowania pacjentów i lekarzy POZ o aktualnie dostępnych pakietach badań. | A2C/A2B | 4 |
| 10 | E-wniosek o odstąpienie od wykonania sekcji zwłok | Rodzina zmarłego pacjenta lub osoba upoważniona będzie mogła złożyć wniosek on-line, który zostanie przetworzony przez personel właściwy do tego procesu. Złożenie wniosku w formie elektronicznej poskutkuje otrzymaniem odpowiedzi również drogą elektroniczną. Dotyczy obszaru: administracja, oddziały | A2C | 3 |
| 11 | E-wniosek o sprostowanie dokumentacji medycznej | W przypadku stwierdzenia przez pacjenta błędów w posiadanej dokumentacji medycznej, bądź w wersji papierowej, bądź już w wersji elektronicznej, pacjent korzystając z dedykowanego narzędzia w postaci formularza on-line będzie mógł złożyć wniosek o sprostowanie błędnych informacji w dokumentacji medycznej. Wypełnienie i wysłanie takiego formularza uruchomi proces administracyjny wewnątrz odpowiedzialnych komórek, zmierzający do wyjaśnienia błędów w dokumentacji oraz skorygowania ich do właściwej treści. Wnioskujący użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zakończeniu procesu. Dotyczy obszaru: administracja, archiwum | A2C | 3 |
| 12 | E-wyniki | Funkcjonalności: - możliwość udostępniania wyników badań dla podmiotów medycznych oraz pacjentów/klientów indywidualnych za pośrednictwem Internetu; Opis usługi – procesy biznesowe: - uwierzytelniony pacjent po zalogowaniu się do platformy internetowej: - wybiera zakres i przedział czasowy udzielonych mu w placówce świadczeń medycznych (do dyspozycji pacjenta są wyniki badań diagnostycznych); - pacjent otrzymuje podgląd do udostępnionych wyników badań; - pacjent ma możliwość wydrukowania w domu wyników badań lub zamówienia kopii dokumentacji w formie papierowej i wybrać formę jej odbioru – osobiście lub za pośrednictwem poczty. | A2C | 3 |
| 13 | E-wnioski pacjentów w zakresie poprawy funkcjonowania szpitala | Pacjent, który zauważa potrzebę poprawy funkcjonowania szpitala w pewnym zakresie ma możliwość przekazania tych informacji do personelu z odpowiedzialnych działów za pomocą formularza on-line. Po przetworzeniu zgłoszenia w procesach administracyjnych i organizacyjnych następuje weryfikacja. Zgłaszający otrzymuje odpowiedź drogą elektroniczną. Dotyczy obszaru: sekcja organizacyjna, administracja, oddziały, poradnie | A2C | 3 |
| 14 | E-konsultacje pielęgniarki laktacyjnej | Zamówienie wizyty domowej pielęgniarki laktacyjnej z uzgodnieniem terminu wizyty. | A2C | 4 |
| 15 | E-szkoła rodzenia | Przyjmowanie zgłoszeń przez formularz on-line, tworzenie grup ćwiczeniowych, przydzielenie opiekuna. Interesant otrzyma informację zwrotną z potwierdzeniem terminu oraz linkiem do materiałów instruktażowych (zestaw ćwiczeń, filmy, itp.), informacyjnych | A2C | 4 |
| 16 | E-tłumacz | Pacjenci głusi bądź niemi przez wizytą w szpitalu będą mieli możliwość zamówienia formularzem on-line asysty tłumacza języka migowego, dostępnego 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Pacjent otrzyma potwierdzenie drogą, którą wybrał w formularzu (mailem lub sms). Wnioskodawca zawrze stosowna umowę z firmą zewnętrzną na świadczenie tej usługi za pomocą elektronicznych środków komunikacji audiowizualnej. Usługa ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Usługa dostępna będzie dla każdego potrzebującego pomocy podczas wizyty w szpitalu, niezależnie od charakteru wizyty. Usługa wprost realizuje zapisy ustawy o prawach pacjenta i nie dotyczy świadczeń medycznych. Dotyczy obszaru: rejestracje, izba przyjęć, oddziały, poradnie | A2C | 3 |
| 17 | E-recepta | Zamawianie recept na leki wcześniej już zażywane przez pacjenta, bez wykonywania wizyty w poradni. Formularz online. Informacja zwrotna drogą, którą wybrał w formularzu (mail lub sms) o możliwości odebrania papierowej recepty lub informacja o wystawionej recepcie elektronicznej (dostępnej na platformie P1 po jej uruchomieniu). Funkcjonalności: - gotowość do wystawiania recept drogą elektroniczną; - usługa będzie zintegrowana z platformą P1; - w ramach procesu obsługi recept użytkownik uzyskuje dostęp do: - szczegółów recepty, - informacji o realizacji recepty, - informacji o lekach znajdujących się na recepcie. Opis usługi – procesy biznesowe: - Wystawienie recepty – wystawienie a następnie przesłanie do Systemu P1 elektronicznego dokumentu recepty realizowane jest przez pracownika medycznego szpitala. Zgodnie z założoną funkcjonalnością systemu P1 obowiązuje zasada umieszczania tylko jednego produktu leczniczego na dokumencie recepty, natomiast zapewniona zostanie możliwość zapisania jednocześnie wielu recept. Wszystkie recepty dla tego samego usługobiorcy przekazywane do Systemu P1 w ramach pojedynczego komunikatu zostaną połączone w pakiet. Przy zapisie w Systemie P1 tworzone są dane dostępowe do pakietu oraz poszczególnych dokumentów, które to dane zostaną zwrócone do systemu wystawcy do ewentualnego wydruku tzw. informacji o receptach w pakiecie. - Anulowanie skierowania - pracownik medyczny, który wystawił receptę, ma możliwość utworzenia i przesłania do Systemu P1 dokumentu jej anulowania. Jeżeli przedmiotem anulowania mają być wszystkie recepty z pakietu, należy anulować każdy z dokumentów niezależnym dokumentem anulowania. - Realizacja recepty - pracownik apteki otrzymuje od usługobiorcy dane dostępowe umożliwiające pobranie z systemu P1 recepty lub pakietu recept w celu sprzedaży produktów leczniczych. Możliwa jest realizacja poszczególnych recept z pakietu w różnych aptekach. Dopuszcza się również wielokrotną częściową realizację pojedynczej recepty. Po wydaniu produktów leczniczych farmaceuta przesyła do Systemu P1 dokument realizacji recepty. - Przeglądanie recept - system P1 zapewnia pracownikowi medycznemu możliwość wyszukania i pobrania recept, dokumentów anulowania i realizacji, w zależności od uprawnień, jakie ta osoba posiada w kontekście tych recept i dostępu do danych usługobiorcy. | A2C | 4 |
| 18 | E-opieka duszpasterska | Formularz on-line stwarzający możliwość pacjentowi lub rodzinie pacjenta kontaktu z duchownym jego wyznania w celu zapewnienia opieki duszpasterskiej. Zwrotnie odpowiedź drogą, którą wybrał w formularzu (mail / sms). Wnioskodawca zatrudnia kapelanów szpitalnych trzech wyznań. Do obowiązków kapelanów będzie należała obsługa dedykowanych skrzynek mailowych, na które będą wpływały wypełnione formularze z danymi potrzebującego ze wskazaniem terminu wizyty. To pacjent decyduje o terminie. Zainteresowany zwrotnie otrzymuje powiadomienie z systemu o przyjęciu formularza. Usługa dostępna będzie dla każdego potrzebującego podczas pobytu w szpitalu. Usługa wprost realizuje zapisy ustawy o prawach pacjenta. | A2C | 3 |
| 19 | E-wywiad (przed przyjęciem do szpitala) | Pacjent ma możliwość wypełnienia podstawowych danych w dostępnym on-line formularzu, koniecznych do założenia historii choroby przy planowym przyjęciu do szpitala, np. dane osobowe, adresowe, nazwa i numer dokumentu tożsamości, dane osoby, którą należy poinformować o stanie zdrowia, itp. Dane te będą weryfikowane przy przyjęciu, co skróci czas pobytu przy okienku izby przyjęć. Pacjent otrzyma automatyczne potwierdzenie o przyjęciu danych. Korzystając z tej usługi zainteresowany ma wpływ na skrócenie czasu rejestracji przy okienku Izby Przyjęć. Nie ma możliwości rejestracji on-line i ustalenia terminu hospitalizacji. Pacjent musi zgłosić się do okienka IP osobiście, gdzie zostanie zweryfikowany z dowodem osobistym i wówczas otrzymuje termin w uzgodnieniu z lekarzem danego oddziału. Upowszechnienie tej usługi znacznie poprawi organizację pracy w IP oraz skróci czas rejestracji. Dotyczy obszaru: izba przyjęć | A2C | 3 |
| 20 | E-dostęp do EDM | Dostęp do indywidualnej dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej po uruchomieniu systemu | A2C | 3 |
| 21 | E-karta życia | Zawiera opis stanu zdrowia pacjenta: aktualne choroby, przebyte operacje, uczulenia oraz informacje, takie jak: grupa krwi, lista zażywanych leków, dane kontaktowe do lekarza prowadzącego i najbliższych, których w nagłej sytuacji należy powiadomić. Zainteresowany taką usługą sam uzupełnia kartę życia dla siebie lub członka rodziny poprzez wypełnienie formularza. Wnioskujący otrzyma automatyczne potwierdzenie o przyjęciu danych. Zgromadzone w karcie życia informacje będą dostępne pacjentom na ich indywidualnych kontach w portalu pacjenta. Zostanie przygotowany dokument, który pacjent będzie mógł wydrukować w domu i umieścić w widocznym dla służb ratunkowych miejscu. E-usługa „Karta życia” jest tworzona z myślą o pacjentach, a w szczególności o osobach starszych, z demencją, niepełnosprawnych. Ma na celu zapewnienie pacjentom, zwłaszcza samotnym, bezpiecznego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. W przypadku interwencji medycznej w domu pacjenta dane zawarte w karcie mogą pomóc uratować życie pacjentowi. Ma spełniać pomocniczą rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby, gdy nie ma czasu albo możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Tak przygotowana informacja jest ważna rok. Po tym czasie lub w miarę potrzeby powinna być aktualizowana. Informację przypominającą o konieczności aktualizacji Karty życia pacjent otrzyma z systemu (np. SMS). | A2C | 3 |
| 22 | E-kontrahent | Usługa dla personelu jednostek współpracujących ze Szpitalem. - umożliwia zakładanie kont dla personelu kontrahenta (dane osobowe) oraz określanie przynależności do danego kontrahenta - Pracownik kontrahenta po zalogowaniu do portalu uzyska możliwość przeglądu listy usług realizowanych przez Szpital na rzecz kontrahenta wraz z harmonogramami realizacji usług. - Pracownik kontrahenta uzyska możliwość zlecania realizacji, anulowania zleceń lub zmiany terminu zaplanowanej usługi medycznej. - przeglądanie zleceń na usługi medyczne z wyróżnieniem stanu zlecenia (planowane, zrealizowane, anulowane) oraz wydruk raportu prezentującego liczby zrealizowanych usług w określonym czasie. | A2B | 4 |
| 23 | E-ankieta satysfakcji (medycznej) | Na usługę składać się będzie formularz on-line, dzięki czemu pacjent będzie mógł przesłać swoją opinię o usłudze medycznej, z jakiej skorzystał. Po przetworzeniu przez działy merytorycznie odpowiedzialne za jakość świadczonych usług pacjent otrzyma odpowiedź na złożoną ankietę, która zostanie wykorzystana do rocznej oceny jakości świadczonych usług przez Sekcję Zarządzania Jakością. | A2C/A2B | 4 |
| 24 | E-zamówienie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy | Dzięki tej usłudze użytkownik będzie mógł zgłosić zapotrzebowanie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Wniosek on-line uruchamia proces. Kolejnymi krokami są umówienie i potwierdzenie terminu szkolenia oraz dokonanie płatności po zatwierdzeniu warunków. Odbiorcą usługi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i podmioty (firmy i stowarzyszenia). | A2C/A2B | 4 |
| 25 | E-baza wolontariuszy, stażystów, praktykantów | Potencjalny kandydat po złożeniu wniosku on-line dotyczącego interesującej go formy współpracy ze szpitalem otrzymuje potwierdzenie i w przypadku zgody jest informowany o zaakceptowaniu wniosku, otrzymuje informację o konieczności wykonania i rodzaju wymaganych badań i terminie szkoleń, odbycia stażu. | A2C | 3 |
| 26 | E-mapa | Zbiór map z naniesionymi siatkami tras z punktu a do b. Usługą będzie możliwość wygenerowania trasy ze szczegółami poszczególnych jej etapów w postaci zestawu map elektronicznych z oznaczeniami dedykowanymi dla danej trasy. Usługa dedykowana jest dla pacjenta, który nie zna topografii szpitala. | A2C/A2B | 3 |
| 27 | E-zamawianie zabezpieczenia medycznego na imprezy | Dzięki tej usłudze użytkownik będzie mógł zgłosić zapotrzebowanie na zabezpieczenie medyczne organizowanej imprezy masowej. We wniosku on-line użytkownik określa termin i rozmiar imprezy, a wysłanie wniosku uruchamia proces. Kolejnymi krokami są potwierdzenie terminu oraz dokonanie płatności po zatwierdzeniu warunków. Odbiorcą usługi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i podmioty (firmy i stowarzyszenia). | A2B/A2C | 3 |
| 28 | E-wyroby Medyczne - wsparcie w tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia oraz uzyskaniu ofert szacunkowych | Usługa wsparcia w tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia oraz uzyskaniu ofert szacunkowych daje funkcjonalność przygotowania OPZ bazując na gotowej bazie danych produktów. Oferenci poszczególnych produktów zgłaszają chęć uczestnictwa w postępowaniach zamówień publicznych tworząc swój profil w systemie, korzystając z elektronicznego narzędzia. W momencie zakończenia prac nad OPZ firmy, które są zarejestrowane jako dostawcy otrzymują informację o planowanym postępowaniu przez tworzącego OPZ, w momencie, kiedy ich produkt mieści się w wymaganiach OPZ | A2B | 3 |
| 29 | E-rzecznik prasowy | Przyjmowanie wniosków od mediów za pomocą formularza on-line o udostępnienie oficjalnych materiałów w postaci multimediów, zdjęć, informacji o planowanych uroczystościach, o udzielenie informacji organizacyjnych, itp. Zwrotnie udostępnianie materiałów drogą elektroniczną. | A2B/A2C | 3 |
| 30 | E-baza wiedzy | Dostęp do zanonimizowanych i zagregowanych danych medycznych: wyników badań, studiów przypadku itp. Użytkownik uzyska dostęp do narzędzi analitycznych, które w oparciu o dane z dokumentacji medycznej prowadzonej przez Wnioskodawcę, pozwolą tworzyć dowolne zestawienia oraz pobierać zagregowane wyniki. Usługa dedykowana dla przedstawicieli nauki oraz firm z sektora medycznego. | A2B/A2C | 3 |

Dział III – Zakres/opis przedmiotu zamówienia (pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim:

- Zadanie 1 –  Zastępstwo inwestycyjne

  - Na Wykonawcy ciążą obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego:

    - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,

    - zgodnie z zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region, Działanie 3.2. - E-zdrowie, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”.

    - zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Projektantem sprawującym Nadzór Autorski nad inwestycją oraz Wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

    - zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr RPWM.03.02.00-28-0006/17-00.

    - w zakresie objętym dokumentacją projektową, zatwierdzonym harmonogramem oraz wydanymi pozwoleniami na budowę i dokumentami SIWZ.

  - Zakres obowiązków i czynności Inwestora Zastępczego prowadzony będzie m.in.:

    - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

    - zgodnie z zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region, Działanie 3.2. - E-zdrowie, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”.

    - zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Projektantem sprawującym Nadzór Autorski nad inwestycją oraz Wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw,

    - zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.02.00-28-0006/17-00

    - w zakresie objętym dokumentacją projektową, zatwierdzonym harmonogramem oraz wydanymi pozwoleniami na budowę i dokumentami SIWZ.

    - Przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie wszystkich czynności (postępowań) niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia i całkowitej/kompleksowej realizacji projektu łącznie z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie;

    - W terminie uzgodnionym z Zamawiającym  opracowanie  harmonogramu  realizacji  inwestycji oraz bieżące aktualizacje harmonogramu wg potrzeb wynikających z realizacji robót i dostaw oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego środkami finansowymi – stosownie do rozliczeń projektu z Instytucją Zarządzającą;

    - Pełna koordynacja, monitorowanie oraz dokumentowanie wszystkich zakontraktowanych przez Zamawiającego zamówień na: roboty budowlane, usługi, dostawy, nadzory i inne niezbędne czynności służące  do  pełnego  osiągnięcia  celu  inwestycji,  jakim  jest  uruchomienie  obiektu  wraz z niezbędnym zapleczem oraz pozyskanie pozwoleń na użytkowanie;

    - Zapewnienie na potrzeby własne zaplecza socjalno-biurowego oraz zgodnie z §5 ust. 4 Umowy obecności w czasie prowadzenia prac na budowie przynajmniej jednego swojego przedstawiciela w osobie kierownika bądź inspektora nadzoru.

    - Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w czasie prowadzenia prac na budowie.

    - Powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach określonych w §3 ust. 1 Umowy a także koordynatora zespołu inspektorów - zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego oraz pełna odpowiedzialność przed Zamawiającym za podjęte przez inspektorów działania i decyzje.

    - Przekazanie wyłonionemu w  postępowaniu  Wykonawcy  robót  terenu  budowy  oraz  terenu pod zaplecze budowy.

    - Przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach potrzebnych do zrealizowania inwestycji.

    - Wyegzekwowane od Wykonawców zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

    - Odbieranie od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów robót, dostaw i planów płatności.

    - Kontrola zatwierdzonych harmonogramów Wykonawców robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów prac.

    - Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów i ewentualnych zmian w realizacji projektu w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wszystkich branż, pozwoleń na budowę, innych decyzji administracyjnych, obowiązujących Norm oraz zasad prawa budowlanego.

    - Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, ocenę, aprobatę bądź odrzucenie próśb Wykonawcy dotyczących wykonywanych robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

    - Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie z nich protokołów.

    - Pisemne odpowiadanie na ewentualne zapytania Wykonawcy robót przy jednoczesnym informowaniu Zamawiającego.

    - Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów.

    - Sprawdzenie jakości i ilości robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót, instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i przeprowadzenie czynności odbioru gotowych etapów inwestycji i przekazanie ich do użytkowania.

    - Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad.

    - Potwierdzanie wykonanych robót zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

    - Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, zatwierdzanych przez Zamawiającego.

    - Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

    - Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień technicznych.

    - Koordynacja dostaw, montażu i instalacji urządzeń w oparciu o zawarte przez Zamawiającego Umowy z Dostawcami Wyposażenia.

    - Koordynacja procesu Promocji Inwestycji przy współudziale Zamawiającego. Inwestor Zastępczy będzie koordynował Promocję Inwestycji w oparciu o zawartą przez Zamawiającego Umowę z Wykonawcą Promocji projektu. Zakres Promocji projektu będzie obejmował: dostawę i montaż tablic informacyjnych. Umowa na Promocję projektu zostanie przekazana Inwestorowi Zastępczemu po podpisaniu Umowy na usługę Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu.

    - W przypadku zaistnienia robót dodatkowych i zamiennych, sporządzenie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych łącznie z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia takiego postępowania po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu tych robót.

    - Nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę na placu budowy  przepisów  p.poż.  i  bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie.

    - Przestrzeganie warunków umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami wszystkich robót, usług, dostaw, nadzorów obejmujących zakres realizowanej inwestycji.

    - Inicjowanie ewentualnych zmian postanowień kontraktu budowlanego - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie Zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych.

    - Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlano-instalacyjnych / dostaw sprzętu i oprogramowania / usług wdrożeniowych, ustalenie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.

    - Opiniowanie, zgłaszanie uwag i zatwierdzanie projektów Umów o podwykonawstwo robót budowlanych oraz kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji dokonywanych pomiędzy Wykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami  zgodnie  z  zapisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia 29 stycznia 2004r. z aktualnymi zmianami.

    - Inwestor Zastępczy na etapie realizacji robót/dostaw/usług zobowiązany jest do nadzorowania, tj. weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania od Wykonawców wymagań określonych na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 3a oraz art. 36 ust. 1 pkt.. 8a) pzp.

    - Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót, dostaw i usług oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału, licząc od daty zawarcia umowy o roboty budowlane/dostawy sprzętu i oprogramowania/usługi wdrożeniowe.

    - Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.

    - Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej przez Inspektora Nadzoru.

    - Składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania czynności i obowiązków w nadzorze nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem.

    - Monitorowanie realizacji  robót  budowlano-instalacyjnych/dostaw sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych,  sporządzanie  i  przechowywanie  dokumentów oraz dokumentacji technicznej związanej z realizacją inwestycji.

    - Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego.

    - Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez Wykonawcę.

    - Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez Wykonawcę.

    - Nadzorowanie prawidłowej realizacji robót budowlanych/dostaw/usług w zakresie opracowanej dokumentacji, zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz innymi regulacjami obowiązujących na czas realizacji inwestycji.

Uwaga: W przypadku wskazania w opracowanej dokumentacji, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane, dostawy wyposażenia i usługi objęte zakresem projektu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 niniejszej Umowy, tj. w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach lub zestawieniu materiałowym: nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/Dostawcę – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia w odniesieniu do materiałów, urządzeń, robót i usług rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej oraz powinny posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. W przypadku wystąpienia w opracowanej dokumentacji odniesień do Norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 iust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający również w tym zakresie dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, zatem Wykonawca robót/dostaw/usług uwzględni odniesienia wskazane w opracowanej dokumentacji „lub zastosuje rozwiązania równoważne”. Wykonawca robót/dostaw/usług, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust 5 ustawy Pzp.

    - We współpracy z Zamawiającym analizowanie nowych obowiązujących  przepisów w stosunku do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrożenia ich do realizacji.

    - Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawców realizujących roboty, dostawy, usługi objęte zakresem projektu.

    - Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego.

    - Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów.

    - Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego nad bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych. O wszelkich niebezpieczeństwach obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

    - Inżynier kontraktu odpowiedzialny jest za odpowiednią realizację projektu pod kątem technicznym i merytorycznym.

      - Prowadził on będzie monitoring rzeczowo-finansowy projektu, w ramach którego sporządzał będzie raporty rzeczowo-finansowe z postępu w realizacji projektu (kwartalne i roczne) ze wskazaniem procentowego wykonania/zaawansowania inwestycji. Obserwacje i wnioski z monitoringu będą przedmiotem cyklicznych spotkań kadry zarządzającej projektem. Dane dotyczące postępu w realizacji projektu będą kompilowane w cyklach kwartalnych. Na ich podstawie możliwe będzie określenie poziomu osiągnięcia założonych celów bezpośrednich i głównych, jak też zidentyfikowanie potencjalnych problemów, co pozwoli na bieżące eliminowanie nieprawidłowości.

    - Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót, dostaw i usług oraz odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego, w tym:

      - Potwierdzenie gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót;

      - Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcę robót;

      - Skompletowanie wszystkich  niezbędnych  instrukcji,  w tym  przeciwpożarowej,  obsługi  urządzeń i innych elementów wbudowanych lub dostarczonych w ramach inwestycji;

      - Skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i sprzętu (np. karty gwarancyjne itp.);

      - Pisemne powiadomienie odpowiednich Instytucji oraz koordynowanie odbiorów specjalistycznych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich i innych  wymaganych  przepisami lub przez dostawców mediów;

      - Wystąpienie o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

    - Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu wraz z wszystkimi  dokumentami  pozwalającymi na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego w terminie 30 dni roboczych  licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlano-instalacyjnych/dostaw sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych.

    - Przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwoleń na użytkowanie.

    - Czynne uczestnictwo we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu.

    - Raz w miesiącu organizowane będzie zebranie w celu omówienia postępów w realizacji projektu, w którym obligatoryjnie będzie uczestniczyć uprawomocniona osoba reprezentująca Inżyniera Kontaktu oraz pozostały personel, którego skład będzie ustalany w zależności od bieżących potrzeb i stopnia zaawansowania inwestycji.

Uwaga: Inwestor Zastępczy będzie realizował wszelkie obowiązki Zamawiającego z wyjątkiem prawa dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację inwestycji.

- Zadanie 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

  - Zabezpieczenie/powołanie na swój koszt nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami w osobach wskazanych jako Personel Kluczowy.

  - Sprawowanie przez Inspektorów nadzoru kontroli nad wykonywanymi robotami budowlanymi, instalacyjnymi i innymi objętymi zakresem dokumentacji projektowej pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, zawartym kontraktem na wykonanie robót budowlanym oraz zgodnie z SIWZ, ofertą i jej załącznikami.

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, sprawdzanie czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości.

  - Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny i sporządzenie stosownych protokołów odbioru łącznie z wpisem do dziennika budowy.

  - Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w zakresie wykonania robót objętych umową z Wykonawcą robót budowlanych, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz wykonania prób lub badań a także odkrywek.

  - Wstrzymanie robót  w  przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenie  życia lub zdrowia ludzi,  spowodować  znaczne  straty materialne,  bądź niedopuszczalną  niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

  - W uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdzanie ewentualnych poprawek do dokumentacji technicznej.

  - Pisemne potwierdzanie przez  Inspektorów  Inwestora  Zastępczego  gotowości  całej  inwestycji do końcowego odbioru robót.

  - Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w końcowych odbiorach technicznych robót w zakresie poszczególnych branż (udział inspektorów odpowiednio do branż) wraz ze sporządzeniem protokołów odbioru technicznego.

  - Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w częściowych i końcowych odbiorach dostaw wyposażenia inwestycji wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów odbioru.

- Zadanie 3 - Obsługa finansowo – księgowa Projektu:

  - W zakresie rozliczeń Umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług, dostaw, nadzorów i innych wchodzących w zakres inwestycji:

    - Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji.

    - Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji.

    - Inwestor Zastępczy jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawców dokumentów określonych kontraktami na roboty, dostawy, usługi oraz rozliczania, weryfikowania przejściowych i końcowych faktur.

    - Analiza harmonogramów płatności dla Wykonawców względem zakończonych robót, dostaw i usług i przedstawienie jej Zamawiającemu.

    - Weryfikacja i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawców w związku z realizacją inwestycji. Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym.

    - W przypadku rozliczeń dokonywanych wprost z podwykonawcami robót budowlanych, dostaw – odbieranie od nich oświadczeń o wymagalnych należnościach przysługujących im od wykonawcy generalnego.

    - Kontrolowanie i rozliczenie inwestycji w zgodności z podpisanymi umowami na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, dostaw i usług oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, m.in. Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z aktualnymi zmianami.

    - Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizowanej inwestycji, z równoczesnym obowiązkiem uzgadniania z Zamawiającym poniesionych kosztów raz na kwartał.

    - Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.

    - Naliczania kar umownych należnych Zamawiającemu z tytułu robót, usług, dostaw realizowanych w ramach inwestycji (również w okresie gwarancji na roboty/dostawy/usługi) i przekazanie danych wraz z uzasadnieniem i opinią prawną Zamawiającemu w celu ich zatwierdzenia.

    - Dokonanie rozliczenia kosztu inwestycji w terminie do 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji oraz po dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego a następnie przekazanie Zamawiającemu ostatecznej informacji o poniesionych dodatkowych kosztach.

    - Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych.

  - W zakresie rozliczeń z Instytucją dofinansowującą inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 – Cyfrowy Region, Działanie 3.2 – E-zdrowie:

    - Sporządzanie w terminach i zgodnie z zapisami Umowy nr RPWM.03.02.00-28-0006/17-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej 3 - Cyfrowy Region, Działanie 3.2. - E-zdrowie, zawartej w dniu 16.03.2018r.a także wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz instytucji współfinansującej (bank) wszelkiej dokumentacji (sprawozdań, raportów i innych dokumentów) oraz rozliczeń finansowych, celem zapewnienia płynnego i terminowego wypełniania zobowiązań Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

    - Inwestor Zastępczy ponosi wszelkie konsekwencje finansowe za szkody wyrządzone Zamawiającemu (do pełnej wysokości) związane z nieprawidłowym i nieterminowym prowadzeniem rozliczeń z Instytucją Zarządzającą RPO oraz Instytucjami Współfinansującymi (np. bankiem). Umowy na współfinansowanie inwestycji zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu po ich podpisaniu przez Zamawiającego.

    - Dokonanie całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowanie sprawozdania końcowego prawidłowej realizacji projektu przez Instytucję dofinansowującą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową o współfinansowaniu inwestycji.

- Zadanie 4 – Obsługa prawna

  - Zapewnienie obsługi prawnej dla prawidłowej realizacji inwestycji.

  - Na życzenie Zamawiającego zatwierdzanie oraz opiniowanie przez Radcę Prawnego lub Adwokata z ramienia Inwestora Zastępczego ważnych dokumentów, w tym Umów na wszystkie zakontraktowane przez Zamawiającego roboty, usługi, dostawy, nadzory w ramach realizowanej inwestycji.

  - Na życzenie Zamawiającego opiniowanie przez Radcę Prawnego lub Adwokata z ramienia Inwestora Zastępczego tematów spornych występujących pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót, dostaw, usług, nadzorów realizowanych w ramach inwestycji, szczególnie, gdy dotyczą one spraw rzeczowo-finansowych, tj. mają wpływ na jakość, zakres oraz rozliczenie prowadzonej inwestycji.

  - W uzgodnieniu z Zamawiającym występowanie w jego imieniu przed Sądem, KIO w sprawach spornych przy realizacji zadania

- Zadanie 5 – Czynności w okresie gwarancji i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji:

  - Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji.

  - Pisemne powiadamianie Wykonawców robót/dostaw/usług o zgłaszanych przez Zamawiającego usterkach i wadach, a także egzekwowanie od Wykonawców ich usunięcia.

  - Udział w przeglądach gwarancyjnych obiektów budowlanych i wyposażenia inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawców w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

  - Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi (minimum trzy przeglądy), a w szczególności przed zwolnieniem wniesionego przez Wykonawcę robót/dostaw/usług zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Sporządzanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych.

  - Pisemne zajmowanie stanowiska w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów odnośnie m.in. doboru technologii prac naprawczych, rodzaju materiałów stosowanych do usunięcia usterek, zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych wynikających z przeprowadzanych przez Wykonawcę przeglądów serwisowych wyposażenia, itd.

  - Dokonanie odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w Umowach z Wykonawcami robót/dostaw/usług.

  - Zarekomendowanie Zamawiającemu kwoty do zatrzymania z zabezpieczenia Umów na roboty budowlane/dostawy wyposażenia za nie wywiązywanie się Wykonawcy ze zobowiązań umownych w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi (m.in. z tytułu nie usunięcia bądź nienależytego usunięcia przez Wykonawcę usterek gwarancyjnych/wad przedmiotu zamówienia – szczególnie, w przypadku konieczności opłacenia zastępczego wykonania prac naprawczych, zwłoki w przeprowadzaniu przeglądów serwisowych objętych zakresem Umów, a także kar umownych należnych Zamawiającemu odpowiednio do danej sytuacji). Zapisy niniejszego punktu odnoszą się również do okoliczności, gdy Wykonawca znajduje się w stanie upadłości.

  - Zarekomendowanie Zamawiającemu zwrotu zabezpieczeń i ewentualnej kwoty zatrzymanej po terminie zgłaszania wad.

- Zadanie 6 – Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych

  - Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz specyfikacją techniczną sprzętu i oprogramowania

    - Wybrany Inwestor Zastępczy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy zapozna się z przekazaną mu pełną dokumentacją projektowo-kosztorysową, którą otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy a następnie pisemnie przekaże Zamawiającemu informacje o sprawach koniecznych do uwzględnienia w SIWZ na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie, nieujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

    - W terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy Inwestor Zastępczy przekaże Zamawiającemu listę pytań oraz zestawienie elementów projektu i wyposażenia do uszczegółowienia i uzupełnienia opisów przedmiotu zamówienia oraz treści SIWZ w planowanym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

    - Inwestor Zastępczy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy w formie pisemnej przekaże Projektantowi informacje, pytania, zestawienia elementów projektu, o których mowa w pkt. 6.1.1 oraz 6.1.2 i w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty przekazania tychże materiałów wyegzekwuje od autora dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełnienie wskazanych braków projektowych, informacji i opisów koniecznych do uwzględnienia w SIWZ na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji, przy czym Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zweryfikować otrzymane od Projektanta treści dokumentów pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie zważywszy na zapewnienie uczciwej konkurencji oraz dopuszczenie rozwiązań równoważnych w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dział II, Rozdział 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z aktualnymi zmianami). Wszelkie nieprawidłowości Inwestor będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu. Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za błędy merytoryczne i formalno-prawne SIWZ, ujawnione w wyniku nienależycie zweryfikowanych informacji, opisów i treści dokumentów otrzymanych od Projektanta.

  - Sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych/dostawy sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do Ustawy.

    - Przygotowanie, w uzgodnieniu z Sekcją Informatyki i Telekomunikacji oraz Sekcją Zamówień Publicznych Zamawiającego, kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych/dostawy sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedurą/regulaminem obowiązującym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu) w ramach projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2” w tym sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Inwestorowi Zastępczemu w dniu podpisania umowy (z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, szczególnie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz określenie wymagań formalno-prawnych i warunków udziału w przetargu nieograniczonym.

    - Zamawiający w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania ewentualnych pytań, o których mowa w pkt. 6.1.2. udzieli Inwestorowi Zastępczemu w formie pisemnej odpowiedzi oraz przekaże informacje i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia, które uważa za istotne i niezbędne do uwzględnienia w SIWZ na roboty budowlane/dostawy sprzętu i oprogramowania/usługi wdrożeniowe. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zweryfikować otrzymane od Zamawiającego odpowiedzi, informacje i wytyczne, co do zasadności ich zamieszczenia w treści SIWZ oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie pod kątem zapewnienia uczciwej konkurencji oraz dopuszczenia rozwiązań równoważnych w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dział II, Rozdział 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z aktualnymi zmianami).

Wszystkie uwagi i sugestie wraz z uzasadnieniami powstałe w wyniku weryfikacji treści dokumentów otrzymanych od Zamawiającego Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedstawić w formie pisemnej.

Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za błędy merytoryczne i formalno-prawne SIWZ, ujawnione w wyniku nienależycie zweryfikowanych informacji, opisów i treści dokumentów otrzymanych od Zamawiającego.

    - Inwestor Zastępczy po dopełnieniu czynności, o których mowa w pkt. od 6.1.1  do 6.1.3 oraz pkt. 6.2.2. Umowy w terminie do 50 dni od daty podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, iż pozyskał od Projektanta i Zamawiającego wszystkie informacje, braki projektowe, opisy i dokumenty do uwzględnienia w SIWZ na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji.

    - Inwestor Zastępczy ponosi całkowitą odpowiedzialność za stronę merytoryczną oraz formalno-prawną SIWZ i poniesie wszelkie koszty związane z ewentualną procedurą odwoławczą jak również inne koszty wynikające z błędów merytorycznych i formalno-prawnych zawartych w SIWZ. Powyższa sytuacja ma zastosowanie, gdy odwołanie, korekta lub inne koszty powstały z winy leżącej po stronie Inwestora Zastępczego, bądź niedopełnione zostały przez niego czynności wynikające z brzmienia niniejszej umowy.

    - Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w SIWZ wynikające z nieprawidłowych informacji, opisów i założeń przekazanych w formie pisemnej przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej uzasadnione uwagi i sugestie, co do błędnych treści SIWZ a Zamawiający mimo wszystko zdecyduje się na ich umieszczenie nie uwzględniając uwag i sugestii Inżyniera Kontraktu.

    - Inwestor Zastępczy przekaże Sekcji Informatyki i Telekomunikacji Zamawiającego w terminie do 20 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.2.3 sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-prawnym projekt SIWZ wraz z załącznikami do weryfikacji merytorycznej.

    - Ewentualne uwagi merytoryczne wraz z uzasadnieniem zostaną przekazane Inwestorowi Zastępczemu na piśmie w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania Zamawiającemu projektu SIWZ.

    - Inwestor Zastępczy poprawi wskazane przez Zamawiającego uwagi i w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania ponownie przedłoży Zamawiającemu SIWZ do ewentualnej akceptacji i zatwierdzenia.

    - Inwestor Zastępczy przygotowując dokumentację przetargową na roboty budowlane realizuje czynności i obowiązki Zamawiającego wynikające z art. 29 ust. 3 pkt. 3a oraz art. 36 ust. 1 pkt.. 8a) pzp, za co ponosi pełną odpowiedzialność.

    - Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania (wraz z Umową na roboty/dostawy/usługi zatwierdzoną przez radcę prawnego powołanego przez Inwestora Zastępczego) nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania Umowy) od daty podpisania Umowy, przy czym terminy pośrednie, o których mowa w pkt. 6.1. i 6.2. zostały określone dla najdłuższego terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji przetargowej, tj. dla 90 dni od daty podpisania Umowy.

    - Inwestor Zastępczy przedłoży Zamawiającemu ostateczną wersję SIWZ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD.

  - Udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych/ dostawy sprzętu i oprogramowania/usługi wdrożeniowe.

    - Udział Inwestora Zastępczego w procedurze przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz kompleksowe prowadzenie i sporządzanie dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

      - Zapoznanie się z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych obowiązującym u Zamawiającego i działanie zgodnie z jego zapisami oraz wytycznymi programu.

      - Czynny udział dwóch przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji przetargowej jako członkowie Komisji powołanej przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych/dostaw sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”.

      - Komisja przetargowa zostanie powołana przez Zamawiającego po otrzymaniu od Inwestora Zastępczego ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane.

      - W momencie przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane Inwestor Zastępczy wyznaczy swoich dwóch przedstawicieli do składu Komisji Przetargowej, nie podlegających wykluczeniu ze składu komisji na podstawie art. 17 pzp.

      - W porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie treści Zarządzenia powołującego Komisję Przetargową.

      - Sporządzenie wniosków o wszczęcie postępowania pow. 30 000 euro.

      - Sporządzenie ogłoszeń: o zamówieniu, ewentualnie o zmianie oraz o udzieleniu zamówienia.

      - W przypadku złożenia przez Wykonawców zapytań do SIWZ – przepisywanie ich treści oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym i współpracy z Projektantem sprawującym Nadzór Autorski nad inwestycją przygotowanie odpowiedzi.

      - Modyfikacja treści SIWZ, (jeżeli taka potrzeba wyniknie w trakcie trwającego postępowania przetargowego).

      - Sporządzenie informacji dotyczącej zmiany SIWZ, terminu składania ofert, itp.

      - Sporządzenie informacji o złożeniu odwołania.

      - Sporządzenie protokołu z postępowania ZP-PN.

      - Sporządzenie informacji z otwarcia ofert w celu jej zamieszczenia na stronie internetowej.

      - Sporządzenie protokołów z prac Komisji Przetargowej np. z otwarcia ofert, oceny ofert, rozstrzygnięcia postępowania.

      - W przypadku potrzeby sporządzenie wezwania do Wykonawców w celu złożenia oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej, wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

      - Zbadanie czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

      - Sporządzenie kart oceny ofert przez członków Komisji Przetargowej.

      - Czynny udział w rozstrzyganiu ewentualnych wniesionych odwołań.

      - Sporządzenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (ewentualnie odrzucenia ofert, wykluczenia wykonawców oraz unieważnieniu postępowania).

      - Sporządzenie umowy zgodnie z treścią wybranej oferty.

      - Kompleksowość prowadzenia i sporządzania dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oznacza również potrzebę dokonania zmian w tej dokumentacji w wyniku zapytań, czynności w ramach art. 181 ust. 2 pzp, uwzględnienia ewentualnych odwołań a także konieczności powtórzenia przetargu.

      - Czynności, o których mowa w pkt. 6.3.1 Inwestor Zastępczy będzie wykonywał w terminach wynikających z ustawy pzp, a w przypadku czynności, dla których terminy nie zostały określone w ustawie pzp w terminie do 5 dni roboczych od daty powzięcia informacji o potrzebie wykonania danej czynności. W przypadku kwestii/tematów skomplikowanych – w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się realizację czynności Inżyniera Kontraktu, o których mowa w pkt. 6.3.1 w innym dłuższym terminie (uzgodnionym z Zamawiającym), nie powodującym naruszenia przepisów ustawy pzp.

    - W przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym nie zostanie złożona żadna oferta Wykonawcy lub wszystkie złożone przez Wykonawców oferty będą podlegały odrzuceniu zgodnie z Ustawą PZP bądź też Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe na roboty budowlane/dostawę sprzętu i oprogramowania/usługi wdrożeniowe, ewentualnie nie podpisze Umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym z przyczyn nadrzędnych, leżących w interesie publicznym i zdecyduje się na powtórzenie/kolejne ogłoszenie przetargu, wówczas Inwestor Zastępczy realizuje czynności, o których mowa w pkt.67.3.1 niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań. Inwestor Zastępczy przedstawi również opinię prawną, co do zasadności zastosowania trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 pzp.

- Zadanie 7 – Teleinformatyka

Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie, w szczególności:

  - Kontrola jakości wykonania co do zgodności z założeniami, dokumentacją techniczną i harmonogramem,

  - Tworzenie dokumentacji zawierającej takie informacje jak: charakterystyka produktów, ocena jakości, zagadnienia realizacyjne (problemy) itp., prowadzenie regularnych przeglądów prac, kontroli jakości wykonania prac instalacyjnych i konfiguracyjnych, dostaw sprzętu teleinformatycznego pod względem zgodności z projektem oraz potwierdzanie powyższych czynności wpisem do uzgodnionych formularzy wdrożonych przez Inżyniera Kontraktu,

  - Doradztwo w zakresie poprawności definiowania i analizy procesów oraz przeniesienia ich w środowisko teleinformatyczne,

  - Kontrola odpowiedniości i autentyczności wszelkich certyfikatów, gwarancji, licencji i itp., za które zgodnie z umową odpowiedzialny będzie Wykonawca robót budowlano-instalacyjnych/dostaw sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych,

  - Przegląd i opiniowanie opracowanych przez Wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych/dostaw sprzętu i oprogramowania/usług wdrożeniowych instrukcji oraz dokumentacji eksploatacyjnych,

  - Przegląd i opiniowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

  - Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów prac instalacyjnych i wdrożeniowych, w tym przeprowadzenie wszelkich koniecznych testów potwierdzających osiągnięcie wymaganych parametrów i funkcjonalności.

- Obowiązki Inżyniera kontraktu/Inwestora zastępczego

  - Inżynier kontraktu/Inwestor zastępczy zobowiązany jest do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy doradztwie projektów teleinformatycznych,

  - Inżynier kontraktu/Inwestor zastępczy nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego,

  - Do wszelkich czynności podejmowanych przez Inżyniera kontraktu/Inwestora zastępczego w imieniu Zamawiającego wymagane jest uzyskanie odpowiedniego pełnomocnictwa,

  - Inżynier kontraktu/Inwestor zastępczy będzie organizował pracę swojego personelu w taki sposób, aby świadczone przez niego usługi były wykonywane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem ze strony Zamawiającego wynikającym z harmonogramu realizacji projektu,

  - Inżynier kontraktu/Inwestor zastępczy zobowiązany jest do zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji usług, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego także poza godzinami pracy Inżynier kontraktu/Inwestor zastępczy, w tym Kierownika Zespołu odpowiedzialnego za realizacje zamówienia po stronie Inżyniera kontraktu/Inwestora zastępczego.

  - Inżynier kontraktu/Inwestor zastępczy zaopatrzy swój Zespół Kluczowych Ekspertów w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba,

  - Inżynier kontraktu/Inwestor zastępczy zaopatrzy swój Zespół Kluczowych Ekspertów w niezbędne narzędzia, sprzęt i wyposażenie zezwalające na właściwe wykonanie zamówienia, oraz gwarantujące dyspozycyjność i mobilność.

- Personel Inżyniera Kontraktu

  - Najważniejsze zadania związane z pracą Wykonawcy będą powierzone osobom wskazanym w Ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, zwanym dalej Zespołem Kluczowych Ekspertów.

  - Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę specjalistów o wiedzy i doświadczeniu adekwatnym do podejmowanych zadań, płynności realizacji Projektu oraz harmonogramu.

  - Wykonawca powinien, z zastrzeżeniem pkt. 8.3 określić swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji pracy, biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego zamówienia i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnej i skutecznej realizacji tegoż zamówienia.

  - Koszty operacyjne i wynagrodzenie personelu muszą zostać ujęte w cenie oferty.

  - Zespół Kluczowych Ekspertów:

    - Kierownik Projektu Przedstawicielem z ramienia Inwestora Zastępczego będzie Kierownik Projektu. Do jego obowiązków należeć będzie podpisywanie dokumentów, do ważności, których konieczny jest podpis Kierownika Zamawiającego. Odpowiadać on będzie przed Zamawiającym również za prawidłową realizację projektu w kontekście harmonogramu projektu, terminowości, prawidłowości nadzoru i rozliczeń finansowych oraz sporządzania i przedkładania Zamawiającemu sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność i innych wymaganych dokumentów wynikających z podpisanych umów dotyczących dofinansowania inwestycji oraz umów na wykonawstwo robót, usług, dostaw. Będzie także odpowiadać za realizację  projektu  zgodnie z budżetem i harmonogramem oraz za gromadzenie dokumentacji projektowej. Będzie on podejmował wszystkie decyzje dotyczące projektu, oraz występował do Zamawiającego z wnioskami dotyczącymi zmian w projekcie. Będzie bezpośrednim przełożonym pozostałego personelu Inwestora Zastępczego. Będzie przygotowywał pisemne sprawozdania – opisy obrazujące zaawansowanie rzeczowo-finansowe projektu celem ich wykorzystania przez Zamawiającego w ogłoszeniach i publikacjach medialnych. Będzie również współpracował z Zamawiającym w zakresie dotyczącym promowania inwestycji, w tym m.in. na każdym etapie realizowanej inwestycji na wniosek. Ponadto różnego rodzaju wystąpienia medialne dotyczące promowania inwestycji będą dokonywane przez wyznaczonych przedstawicieli WSZ w Elblągu przy współudziale Kierownika (ewentualnie Koordynatora lub innego wyznaczonego przedstawiciela) z ramienia Inżyniera Kontraktu.

    - Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym w osobach:

      - min. 1 osoba jako  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  branży ogólnobudowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjno–inżynieryjnej

      - min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej  w  zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych  wysokoprądowych  i niskoprądowych,

      - min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

      - min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego podlegać będą Kierownikowi Projektu, przy czym Inspektor branży budowlanej może jednocześnie pełnić funkcję Koordynatora zespołu inspektorów. Inspektorzy odpowiadać będą za prawidłowy nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie posiadanych uprawnień.

    - Specjalista ds. aplikacji, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji oraz eksploatacji

Specjalista ds. aplikacji, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji oraz eksploatacji zapewni kompleksowe wsparcie Zamawiającego w zakresie przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na roboty/dostawy/usługi realizowane w ramach inwestycji; dostawy urządzeń, oprogramowania oraz usług; instalacji dostarczonego sprzętu, oprogramowania i usług.

    - Specjalista ds. wsparcia w rozliczaniu projektów

Specjalista ds. rozliczeń odpowiedzialny będzie za prawidłowość i kwalifikowalność ponoszenia wydatków. Będzie on ponadto przygotowywał sprawozdania okresowe w części finansowej.

    - Specjalista ds. zamówień publicznych

Osoba ta będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych oraz za sporządzenie kompletu dokumentów przetargowych, w tym m.in. umów na wykonanie inwestycji.

    - Inwestor Zastępczy zapewni również obsługę prawną (radcy prawnego bądź adwokata) dla prawidłowej realizacji inwestycji.

  - Ponadto Inwestor Zastępczy, dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz bezproblemowego przeprowadzenia  procedur  zamówień  publicznych  zobowiązany  jest  zaangażować w realizację przedmiotu zamówienia również inny personel niż wskazany w §3 ust. 1 Umowy, w szczególności specjalistów-ekspertów w dziedzinach ściśle ukierunkowanych, odpowiadających potrzebom i ewentualnym problemom wynikającym ze specyfiki przedmiotu zamówienia.

  - Wymóg określony w §3 ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy personel Inwestora Zastępczego wskazany w §3 ust. 1 posiada taką wiedzę i doświadczenie, aby w pełni zabezpieczyć interes Zamawiającego na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy. Decyzję o potrzebie zaangażowania dodatkowego personelu bądź stosownych specjalistów-ekspertów podejmuje Inwestor Zastępczy, stąd też ponosi on przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia, braki i zaniedbania z tym związane.

  - Zamawiający dopuszcza łączenie niektórych funkcji personelu Inwestora Zastępczego (pod warunkiem, gdy osoba wyznaczona przez Inwestora Zastępczego spełnieni wszystkie wymagania odnośnie doświadczenia i posiadanych uprawnień w zakresie powierzonych jej funkcji),tj.: Kierownik Projektu może pełnić funkcję Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno- budowlanej z jednoczesnym pełnieniem obowiązków Koordynatora zespołu inspektorów. Pozostali Inspektorzy branżowi podlegać będą Kierownikowi Projektu.

  - Inwestor Zastępczy jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego powyżej 5 dni, Inżynier Kontraktu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców. Zastępcy będą posiadać takie same uprawnienia zawodowe i doświadczenie, jakie posiadał czasowo nieobecny pracownik Inwestora Zastępczego. Odpowiedzialność osoby zastępowanej w zakresie danej funkcji przechodzi w okresie sprawowanego zastępstwa na osobę zastępującą. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone na piśmie Zamawiającemu.

  - W razie uzasadnionego nienależytego wykonywania czynności przez personel określony w § 3 ust. 1 i/lub 2 Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu zmiany poszczególnych osób w terminie do 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Raportowanie

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania następujących raportów:

  - Raporty Okresowe – składane w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego (zakończenia danego okresu miesięcznego wykonywania przedmiotu umowy);

  - Raport Końcowy – składany w ciągu 7 dni od odbioru końcowego Projektu

  - Raporty Okresowe będą zawierać co najmniej:

- szczegółowy opis realizacji produktów i działań bieżących wykonywanych przez Wykonawcę, w okresie sprawozdawczym oraz planowanych do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym,

- postęp projektu i jego zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym w zakresie czasowym i finansowym,

- informację o problemach technicznych i przedsięwziętych działaniach mających na celu ich przezwyciężenie, wczesne sygnalizowanie problemów, zwłaszcza gdy mogą mieć one wpływ na terminowe zakończenie Projektu,

- proponowane czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli się pojawią),

- przedstawieni bieżącego zaangażowania Kluczowych Ekspertów, przedstawionych w Wykazie osób, które będą wykonywać zamówienie

- monitorowanie wskaźników realizacji celów Projektu,

  - Raport Końcowy będzie zawierać co najmniej:

- pełne i obszerne podsumowanie wszystkich produktów i działań bieżących zrealizowanych przez Wykonawcę podczas realizacji Projektu,

- zestawienie informacji z wszystkich Raportów Okresowych,

- analizę techniczną zrealizowanego Projektu (zawierającą m.in. osiągnięcie wymaganych parametrów i funkcjonalności),

- wyniki analizy i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

- analizę wszystkich istotnych problemów napotkanych w trakcie realizacji Projektu jak również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze.

  - Szczegółowa zawartość, format i treść wszystkich raportów zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

  - Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda ich Zamawiający lub gdy w trakcie realizacji Projektu przygotowanie takiego raportu Wykonawca uzna za konieczne.

  - Każdy raport po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (CD) na adres wskazany przez Zamawiającego.

  - Każdy raport będzie istniał tylko w jednej wersji końcowej.

Dział IV – Informacje uzupełniające:

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Data rozpoczęcia – data podpisania umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

  - Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2019r. z wyłączeniem obowiązków w zakresie dokonania całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowania sprawozdania końcowego prawidłowej realizacji projektu przez Instytucję dofinansowującą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową o współfinansowaniu inwestycji oraz z wyłączeniem czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji. Zamawiający zastrzega, że wyżej wymieniony datą termin może ulec zmianie w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji lub w przypadku opóźnień związanych z wyborem Wykonawcy inwestycji z zastrzeżeniem pkt. 3. poniżej.

  - Za termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania zamówienia, rozumie się datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, potwierdzenie wykonania instalacji i dostaw sprzętu i wyposażenia oraz wdrożenia e-usług, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia bez uwag (z wyłączeniem obowiązków w zakresie dokonania całkowitego rozliczenia inwestycji, tj. zaakceptowania sprawozdania końcowego prawidłowej realizacji projektu przez Instytucję dofinansowującą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową o współfinansowaniu inwestycji oraz z wyłączeniem czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji.) i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane..

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

  - Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 Umowy w formie:………………………….. (zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych i ofertą Wykonawcy).

  - Wniesione przez Inżyniera Kontraktu zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z obowiązkami wynikającymi z zakresu przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. obejmującymi czynności związane z całkowitym rozliczeniem projektu oraz czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji).

  - Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie odpowiednio:

    - 70% w ciągu 30 dni po zakończeniu inwestycji, tj. przekazaniu obiektu w użytkowanie, potwierdzenie wykonania instalacji i dostaw sprzętu i wyposażenia oraz wdrożenia e-usług, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia bez uwag (z wyłączeniem obowiązków wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. obejmujących czynności związane z całkowitym rozliczeniem projektu oraz czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji);

    - pozostałe 30% w ciągu 15. dni licząc od upływu wykonania czynności wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, tj. w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji.